中学女生宿舍紧急疏散演练方案

为了提高外校师生的安全意识，检验遇突发事件时逃生自救的能力以及各部门的协调、指挥、疏导能力。校卫队联合中学生活部拟于2014年5月15日中午13:15分在女生宿舍4号楼举行一次模拟“地震”紧急疏散演练，方案具体安排如下：

- 演练领导小组：

组  长：陈莲

副组长：姚小平

成  员：张洪亮、张道朴、张卫及各楼层长、生活老师。

现场指挥：张道朴

演练工作人员安排：

- 安全保卫工作人员：张卫等全体校卫队员

- 学生安全工作人员：张道朴及生活老师

- 后勤工作人员：李国忠等负责

- 医务工作人员：蔡医生

- 宣传工作人员：张洪亮、阮婧。

- 演习地点、时间

- 地点：4号楼女生宿舍

- 时间：2014年5月15日13：15

- 人员分工

- 现场小组：

①张道朴：负责整个演练的的组织、指挥、协调工作。

２、安全保卫工作人员；

张卫协助张道朴做好演练联络工作，具体要求如下：

①宿管员听到警报声打开所有通道门。

②做好现场安全警戒工作：演练楼各大门安排１名队员，一楼场地安排２名机动队员。（包括总务处领导、水电工）

③协助生活老师做好学生疏散工作和维持秩序。

④篮球场集中地点安排4名校卫队员负责维持秩序及安全工作。

- 学生安全工作人员：

张道朴负责指挥生活老师开展演练工作，具体要求如下；

①各生活老师在演练开始时负责带领所主管的学生安全有序地疏散到篮球场集合点名。

②做好引导、指挥学生疏散工作。

③做好学生思想工作，生活老师带领学生到达篮球场后维持好学生秩序并点名。

- 后勤工作人员：

陈发广负责指挥后勤全体人员开展演练工作，具体要求如下：

  - 水电工听到演习警报声负责切断宿舍大楼的电源。

  - 协助做好引导、指挥学生疏散工作。

- 医务工作人员：（医生、护士）

1、做好轻伤患者的现场包扎、救护工作。

2、对重症患者及时与120取得联系、救护。

- 宣传工作人员：

1、拍摄演练过程的图像及文字资料的收集。

2、通过版报、多媒体等途径进行宣传报道。

- 演习实施步骤：

１、13时10分，学生处主任宣布演练即将开始。

２、13时15分演习报警信号通过警报声，表示演练正式开始。领导小组成员第一时间现场组织指挥疏散工作。

3、宿舍管理人员打开所有通道铁门，水电工关掉电源。

4、校卫队员、生活老师预先安排进入指定位置，听到警报声和口哨声时迅速指挥学生疏散到篮球场空旷地带，确保学生人身安全。

5、校卫队员用对讲机及时向张卫通报所在楼层学生疏散情况。

6、在演练过程中出现的伤患者，由就近的工作人员对其进行扶助，并通知医务人员及时实施救治。

7、将全体学生疏散工作控制在5分钟内，随后全体工作人员立即撤离现场，并集中到篮球场空地待命。

8、演练结束后，学生处主任做总结性发言。

9、由学生处将演练方案提前２天通知学生做好宣传知会工作。

六、检阅项目：

| 序号 | 项目 | 检阅内容 |
| --- | --- | --- |
| １ | 指挥者 | 决策是否果断，措施是否得当。 |
| ２ | 工作人员 | 反应是否冷静、熟练、快速、协调是否一致。 |
| ３ | 疏散情况 | 能否在最短时间内安全、及时迅速疏散到指定地点 |
| ４ | 安全通道 | 是否畅通 |
| ５ | 消防器材 | 是否完备 |
| ６ | 演练师生 | 态度是否认真、有无伤亡。 |
| ７ | 其他 | 有无异常问题 |

七、其他注意事项：

  - 全体工作人员必须服从领导小组的工作安排，积极配合、认真开展工作，确保演练工作安全、圆满顺利完成不发生人员伤亡事故。

  - 演练工作开展之前，认真做好全体工作人员，学生宣传工作，严禁学生在疏散的过程中追逐打闹、严禁在下楼梯时蹲下系鞋带。

（1）演练领导小组提前召开演习工作协调会。

（2）张道朴主管组织本部工作人员召开演练动员会。

（3）保卫人员做好演练准备工作。

（4）疏散过程中严禁使用电梯。

（5）宿舍值班安排由张道朴主管负责安排。

附件：

1、女生宿舍楼紧急疏散演练人员安排和疏散线路表。

2、疏散演练楼梯及走廊人员安排表。

女生宿舍四栋疏散路线

| 楼层 | 东楼梯 （所在楼层房号） | 疏散路线 | 西楼梯 （所在楼层房号） | 疏散路线 | 集合点 | 负责老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼 | 201—205 217—221 | 出东门左转到篮球场集合 | 206—216 | 下楼梯直接出北门到篮球场集合 | 篮球场 | 王小燕（西） 李淑琴（东） |
| 三楼 | 301—305 317—321 | 同上 | 306—316 | 同上 | 篮球场 | 何琪（西） |
| 四楼 | 401—305 417—421 | 同上 | 406—416 | 同上 | 篮球场 | 李辉荣（东） |
| 五楼 | 501—505 517—521 | 同上 | 506—516 | 同上 | 篮球场 | 李小琴（西） |
| 六楼 | 601—605 617—621 | 同上 | 606—616 | 同上 | 篮球场 | 张传兰（东） |
| 七楼 | 701—705 717—721 | 同上 | 706—716 | 同上 | 篮球场 | 陶克华（西） |
| 八楼 | 801—805 817—821 | 同上 | 806—816 | 同上 | 篮球场 | 张力红（东） |
| 九楼 | 901—905 917—921 | 同上 | 906—916 | 同上 | 篮球场 | 周太喜（东） 郑茂花（西） |
| 十楼 | 1001——1005 1017—1021 | 同上 | 1006—1016 | 同上 | 篮球场 | 陈云（东） |
| 十一楼 | 1101—1105 1117—1121 | 同上 | 1106—1116 | 同上 | 篮球场 | 祁金玉（西） |
| 十二楼 | 1201—1205 1217—1221 | 同上 | 1206—1216 | 同上 | 篮球场 | 戈家红（东） |
| 备注 | 一楼东面电梯边曾燕，西边楼梯口朱婷芳，中庭北门尹正红，大厅门口段平，孙登敏机动，当班宿管员提前将中庭南北大门打开，提前做好一切演练准备工作。 |  |  |  |  |  |