世界文化巡礼系列活动第八站——“百年奥运”

工作方案

广外外校教育科学研究室

我校的办学理念是：为学生的终身发展负责，培养走向世界的现代人。世界文化巡礼系列活动，作为承载我校办学理念的文化平台，已经成为我校标志性的传统文化活动。为了弘扬奥林匹克精神，迎接北京奥运会的隆重召开，本学期，我们进入了该项巡礼活动第八站——百年奥运。

近日，我们将完成巡礼活动的重要环节——百年奥运主题长廊板报。长廊版报将系统、具体、形象地介绍奥运知识，堪称一部奥运百科全书。望中小学部在本次巡礼活动动员会上，向全体师生广为宣传，全员关注。

本着“全校师生广泛参与，动用资源相对集中”的原则，按照工作时序，将相关工作布置于下，望相关部门、科组和全体教师予以重视，将其纳入日常工作序列，积极推进完成。

一、百年奥运巡礼活动动员

责任人：孙传华、徐纯。

工作内容：面向全体师生，阐述该项活动与与落实我校办学理念的关系，向师生阐明价值，激励大家积极参与。

文化长廊出版后次周，利用教师例会和“国旗下讲话”时间，中小学部分别进行。

二、“百年奥运”文化长廊板报

责任人：相关部门、科组负责人。

文化长廊板报设计发布日期：3月13日。各承担科组完成期限：3月25日。请各部门、科组责任人予以重视，请接受此项工作的老师认真对待。完成后，请将文字及图片资料发至教科室谢双愚老师邮箱，收到回复为准。设计安排上有什么意见、疑问或建议，请及时与教科室谢双愚、扈永进老师联系。办公电话：7729、7606。

请注意资讯来源的权威性、准确性，并凸显多样性。

选用图片时，请注意图片的质量——使用百度引擎搜索相关图片资料时，可在“壁纸”目录下进行，像素数比较大。

一些名词术语，或许在“维基百科”中搜索。

一般而言，每单元字数应该在3000～4500之间，图片应在15至25张左右，以保障必要的容量。有些单元，主要应该以图片为主，请根据主题与内容性质，便宜处理。

文化长廊板报主题、内容与分工情况，知会于下：

1．前言（教科室）

——奥运情结；奥运大家谈；寄予2008：祝福北京。

2．奥运史话（团委）

——奥运起源：父子之战；圣地奥林匹亚；首位冠军：科罗巴斯；古代奥运会项目介绍。

3．奥运知识（中学部地理组）

——五环标志；奥林匹克日；奥运项目图案；奥运会会歌；《奥林匹克宪章》；奥林匹克运动格言、名言。

4．奥运名人堂（中学部高中语文组）

——现代奥运之父顾拜旦；首任主席维凯拉斯；萨马兰奇；奥运会“私营模式”倡导者尤伯罗斯；现任主席罗格；何振梁。

5．奥运百科（中学部数学组）

——奥运会会徽、吉祥物；奥运会宣传海报、奥运会纪念章；奥林匹克会旗；奥林匹克勋章；奥林匹克纪念邮票。

6．奥运大观园（中学部初中语文组）

——奥运圣火采集；火炬接力；点火仪式；精彩开幕式；奥运会电视转播、宣传口号；奥运会申办程序；奥运会场馆建设。

7．奥林匹克三大支柱（中学部化学组）

——国际奥委会；国家奥林匹克委员会；国际单项体育联合会。

8．冬季奥运会（中学部物理组）

——冰雪魅力；冬奥会历史；冬奥会主要项目介绍；历届冬奥会主题口号。

9．特殊奥林匹克运动会（中学部生物组）

——特殊奥运会历史；身残志坚；特奥会的格言、精神、目标；特奥会主要项目介绍。

10．奥运百年（1）（中学部历史组）

——雅典1896：现代奥运起点；伦敦1908：五大洲齐聚奥运；安特卫普1920：体育精神的回归；阿姆斯特丹1928：体育呼唤和平；柏林1936：纳粹阴影笼罩体育；伦敦1940：硝烟散尽再聚首。

11．奥运百年（2）（中学部政治组）

——罗马1960：公平竞赛传佳话；东京1964：首创火炬接力；墨西哥1968：高原盛会；慕尼黑1972：电子技术显神威；蒙特利尔1976：卫星传送火种；莫斯科1980：美国抵制奥运。

12．奥运百年（3）（中学部政治组）

——洛杉矶1984：中国军团展风采；汉城1988：奥运振兴韩国；巴塞罗那1992：奥运复苏经济；亚特兰大1996：“私营奥运”模式的传奇；悉尼2000：科技奥运的魅力；雅典2004：奥运回家。

13．奥运传奇英雄（中学部英语组）

——美国传奇英雄：杰西•欧文斯；百米飞人卡尔•刘易斯；拳王阿里；美国游泳传奇马克·施皮茨；荷兰女飞人科恩；英国传奇雷德格雷夫。

14．冠军风采（小学部数学组）

——美国篮球“梦之队” ；体操皇后科马内奇；东德游泳英雄奥托；跳远名将鲍勃•比蒙；澳洲“鱼雷”索普；短跑名将迈克尔•约翰逊；撑竿跳高“沙皇”布勃卡。

15．奥运赛场（小学部高语组）

——运动之母田径；金牌大户游泳；百步穿杨看射击；体操之美；力拔千钧的举重。

16．轻盈之美（小学部低语组）

——艺术体操；花样游泳；跳水；马术；花样滑冰；空中技巧。

17．搏击之美（中学部体育组）

——最古老的比赛项目：拳击；柔道与摔跤；跆拳道；铁人三项；剑术有道——击剑。

18．万类霜天竞自由（小学部综合组）

——分类图片：竞技类、技巧类、速度类、团队球类、夺冠时刻。

19．奥运万花筒（中学部高中语文组）

——奥运趣闻；奥运会主题歌；奥运会门票；名人谈奥运、奥运与民族性格、运动员宣誓；入场仪式。

20．五环下的阴影（小学部艺术组）

——战争，让奥运走开；1972年慕尼黑惨案；盐湖城申奥丑闻；1988年：约翰逊的弥天大谎；美苏抵制奥运（1980、1984）。

21．中国健儿奥运行（中学部体育组）

——1984洛杉矶：一鸣惊人；1988汉城：品尝失败；1992巴塞罗那：峰回路转；1996亚特兰大：稳步上升；2000悉尼：勇攀高峰；2004雅典：铸造辉煌。

22．中国奥运英雄榜（小学部综合组）

——刘长春：孤胆英雄；许海峰：勇夺冠军；李宁：体操王子；王军霞：东方神鹿；邓亚萍：国球骄傲；刘翔：中国飞人。

23．透视中国军团（小学部英语组）

——女排精神；中国跳水“梦之队”；长盛不衰的中国体操；金牌大户举重；中国射击队；小球显神威：乒乓球、羽毛球。

24．北京2008（中学部艺术组）

——舞动的北京；北京奥运会口号、吉祥物；奖牌设计；火炬接力；艰难的申办之路；奥运建筑：鸟巢、水立方。

三、外校学生“奥运之光”主题征文竞赛

组织者：中小学部语文组。

责任人：谢仁发、叶和丽、任丽萍、徐华宁；蒋国冰。

参加者：中学部初一至高二学生；小学部高段学生。全员参与。

活动时间：3月15日中小学部各备课组布置（以学生随笔或作文的方式）实施。

征文内容：可记抒自己对奥运会会的认识历程，可发表自己对奥运的评价与看法。

征文评选：以年级为单位，评选出一、二、三等奖。其中，小学部高段各年级评选。任课教师初选推荐，年级备课祖最终确定该征文活动年级获奖者。小学每年级推荐10篇为获奖者，初中每年级推荐20篇为获奖者，高中每年级推荐15篇为获奖者。

4月25日前，中学部语文组、小学部高段语文组组长将获奖征文的电子文本发至教科室扈永进、谢双愚老师邮箱，收到回复为准。资讯中心负责网上发布和专栏展出。

2008年6月份举行此次征文颁奖。优秀作品《广外外校报》专栏刊登。

四、“百年奥运”主题班会及“班会策划评选”活动

责任人：孙传华、刘文娟、中小学部各年级主任。

班会实施：4月，由中小学部自行决定具体时间，并知会教科室及电视台。

班会方案评选：除高三年级外，中小学部各年级举办“百年奥运”主题班会设计方案竞赛。各班班会设计方案上报年级主任，年级主任主持评选。高中、初中和小学每年级分别评出四个、五个、三个优秀班会方案。

优秀班会设计方案上报：5月20日前，中小学部各年级主任将获奖正文的电子文本发至教科室扈永进、谢双愚老师邮箱，收到回复为准。资讯中心负责网上发布和专栏展出。

巡礼活动的最终目的在于促使学生关注北京奥运，所以，班会方案应该以学生为主体设计，教师起服务与指导作用。应该启迪学生设法开阔视野，占有资源（信息资源与人的资源，校内资源与校外资源），保证班会方案的丰富与特色。此方案同时作为个班举行班会的正式方案实施。

2008年6月份举行此次班会颁奖。优秀方案《广外外校报》专栏刊登。

五、“奥运激情、体育之美”知识欣赏课

责任人：龙燕、楼巍、包建、檀廷国

欣赏课主题：体育组可开设一节奥运知识介绍课；音乐学科课开设一节奥运主题歌欣赏课。美术学科课开设一节奥运主题绘画课。

后续工作：开课后，请相关科组将课题开设情况邮件告知教科室，优秀教学设计可附上。奥运绘画课进行后，可组织学生作品展出。请在6月20日前完成此项工作。

六、奥运纪录片观赏

责任人：张志荣。

主题：通过放映奥运纪录片，全面了解奥运历史。

呈现形式：最好采用电影。如果片源存在困难，可考虑通过校园电视，播放视频作品。

完成时限：5月25日前。

七、百年奥运巡礼系列文摘专题

责任人：谢双愚

工作内容：在校园网资讯中心“教育视野”栏目开辟“百年奥运文化巡礼系列文摘”专题，由资讯中心负责推荐相关奥运会的文章，呈现相关资讯。

八、“感受奥运”电视专题节目

责任人：张洪亮。

制作“感受奥运”电视专题节目；呈现并记载此次巡礼活动。

播出时限：2008年6月。

九、百年奥运文化巡礼报道

责任人：陈小芳、涂志强、张洪亮

工作内容：对巡礼活动实施全方位图文报道；呈现各项活动成果。同时，在校园电视节目中注意关注北京奥运会筹备及进展，及时传递有关资讯，激励我校学子关注奥运会，弘扬奥林匹克精神。