广外外校(小学部)第七届校园艺术节方案

- 指导思想

为进一步丰富校园文化生活，努力营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围；为师生提供展示才华的舞台，促进审美能力和水平的提高，丰富学生的文化生活，发挥个性特长，启迪智慧，激发创造和创新能力，从而推进素质教育的实施，推动校园精神文明建设，特举办第七届校园艺术节。

- 活动目标：

营造人文环境，繁荣校园文化，谱写时代旋律，以文化、艺术装扮校园；展外校风采，深化内涵发展，创特色品牌，用艺术陶冶心灵。

- 活动主题：

阳光少年  快乐成长

- 活动时间：

2015年9月——2015年12月

- 组织机构：

总指挥：叶和丽

总策划：小学艺术组

总执行：刘文娟（小学部）

执  行：王  琳（小学部）

- 活动安排

  - 策划、宣传阶段（9月）

      - 方案初稿：教研组教师讨论及相关部门协调确定方案初稿 （9月10日—9月20日）

      - 方案发布：方案审批、确定后，由小学部在校园网发布。（9月30日前）

      - 启动仪式：小学部 (国庆合唱比赛暨第七届艺术节开幕式；（9月29－30日）

      - 会标、吉祥物：由美术组负责辅导、征集并选定。（校本设计课程中完成，9月10日——10月10日）

      - 海报、标语、会标悬挂：在校园主要场所悬挂 营造艺术节氛围（国庆假期后开始悬挂）

横幅内容：

民族风韵，共展乾坤，舞出艺术，唱出国风(黄华楼)

迈向精彩艺术人生，绽放校园文化魅力。（高教）

放飞理想翅膀，展现你我风采！（低教）

      - 宣传报道：活动开始后，利用校园网络、电视台等媒体进行宣传报道。

  - 活动执行阶段：（9月28日——12月30日）

小学部活动项目：

- 合唱比赛既艺术节开幕式；                （9月29日—30日）

- 运动会、艺术节；标志、吉祥物的设计、选拔展示。（9月10—10月15日）

- 艺术节现场书画比赛；                （漫画、国画、书法 11月13日）

- 艺术节钢琴大赛                          （决赛：11月26—28日）

- 艺术节舞蹈大赛                          （决赛：12月18日）

- 《彩墨飞扬》书画作品展；                （12月28日—1月1日）

- 艺术节闭幕式暨元旦文艺汇演               （12月25日—1月9日）

- 小学部具体活动安排：

| 活动时间 | 活动名称 | 活动地点 | 负责老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第5周 9月29—9月30日 | 《唱响祖国·唱响经典》校园合唱比赛暨艺术节开幕式 | 黄华楼礼堂 | 刘金玲 |
| 第6周 10月10日—10月12日 | 《运动会、艺术节》标志、吉祥物设计展 | 高教楼大厅 | 王 琳 |
| 第12周 11月16日—11月20日 | 第九届现场绘画比赛 | 阶梯教室 | 王 琳 万红靖 |
| 第13周 11月26—11月28日 | 第十届钢琴大赛 | 阶梯教室 | 何丹丹 |
| 第16周 12月14日—12月18日 | 第六届校园舞蹈大赛 | 黄华楼礼堂 | 刘金铃 陈晓畅 |
| 第18周 12月28日—1月1日 | 《彩墨飞扬》书画作品展 | 高教楼大厅 | 昝瑾霞 |
| 第18周 12月28日—1月1日 | 元旦文艺汇演暨艺术节闭幕式颁奖晚会 | 黄华楼礼堂 | 王 琳 刘金玲 |

- 活动说明：

- 各项活动须提前2周以教研组为单位进行商讨筹备，由主要负责人召开筹备会议，制订具体活动方案，明确分工，周密筹划，各负其责。

- 各项子活动方案中，人员安排、场地申报、服装、宣传海报、节目单、串词、音响、摄影、评委、奖品、活动报道、活动总结、……等需具体到人。

- 合唱比赛及元旦晚会自本方案落实起即进行前期筹备及训练。

- 本届艺术节活动海报由美术组于活动前一周进行宣传张贴。

- 各项活动须本着“自愿报名、人人参与”之精神，充分发挥学生特长，以本届艺术节为契机，实现我校活动育人之目的。

- 正确处理学习与开展活动的关系，保障正常的教学秩序（因时间限制确需占用教学时间需先申报教学处及校领导审批）。

主办：广外外校小学部艺术教研组

协办：校办、信息室、电视台、总务处

2015/9/18