广外外校初中部第八届外语节活动方案

The 8th Foreign Language Festival of English School Attached to GDUFS

一、指导思想：

以学校“质量、特色、国际化”的工作思路，坚持活动育人的理念。外语教学是我校特色之一，也是体现我校学生综合素质的重要方面。本届外语节将以活动入手来提高外校学生外语素养，尤其是外语语用能力。通过外语节的举办，营造浓厚外语氛围，激发学生学习外语的热情，进一步提升外语特色。

二、活动目的：

全员参与和年级性活动相结合，为学生和老师提供用外语、说外语、演外语的舞台，提高学生的外语语言能力。让学生在形式多样的外语活动中，感受外语语言的魅力；激励学生学习外语的兴趣，培养外语素养，为学生展现外语才华提供平台。

三、活动时间：

2016年4月11号至4月22号

四、活动主题：

看电影，学英语

五、活动口号 ：

Learning from good speakers will make you more confident on stage! 向优秀演说家学习，让你在舞台上更自信！

六、活动组织原则：

1、相关年级，以班级为活动单位展开外语节活动，以年级组为竞赛单位组织外语比赛和才艺展示平台，由此选出的学生精英选手参与学校组织的校级竞赛。

2、活动做到有计划、分步骤、按主题，明确活动内容和形式，印制表格、分工到人，责任到位，及时进行摄影摄像，整理外语节活动资料和实录材料，进行全程指导和动态的检查评比。

七、执行机构：

教学处、学生处、艺术组、总务处、学生会、团委、教科室、教育信息中心、年级组

协调与联络：王攀峰、冯艳

组织：教学处、学生处、初中英语组、中学二外组

八、内容安排：

活动分三个阶段

第一阶段：宣传阶段

- 制定 “外语节”活动总方案。（4月5日前完成）

- 初一、二备课组和二外教研组确定外语语节期间各项活动负责人选，要求各自写出策划和方案。（4月4日—4月9日）

- 学校主要场所悬挂横幅，校园张贴口号。（4月10日—4月22日）负责人：李鸿君

4、学校电视台、校园网在外语节期间开设专栏宣传外语节中的重要活动及先进典型。电视台全程跟踪拍摄各个年级的活动。

第二阶段，启动阶段

1、外语节开幕式

时间：4月11日在升旗仪式上启动外语节开启仪式。

地点：田径场

负责人：白利军，李鸿君

2、新闻报道及资料的整理

负责人：陈文亮， 阮婧

第三阶段，活动实施阶段

1、广州中学生日语演讲比赛

时间：4月9日

负责人：李鸿君 冯博

2、初二年级英语演讲比赛：

时间：4月14日晚上20：00—21：30

地点：中学阶梯教室；

负责人：许广平、王佳琼

3、初一年级电影配音比赛：

时间：4月19日上午10：30—12：30

地点：黄华楼礼堂；

负责人：卢小玲、白利军

4、初中二外配音专场：

时间：4月20日晚20：00—21：30

地点：黄华楼礼堂；

形式：1、各语种歌曲串烧

2、朗诵

3、配音

负责人：李鸿君

5、初二年级电影配音比赛：

时间：5月3日晚上19：00—21：30

地点：黄华楼礼堂。

负责人：许广平、王佳琼

6、第二届广外杯英语风采大赛海选

时间：5月10日晚18：30

对象：初一、二年级学生

地点：待定

负责人：白利军

7、中庭二外教学成果展板

初中部英语组、中学二外组

初中教学处、初中学生处

2016-04-06