一个看得见诗词的春天

——广外外校初中部第九届“诗词怡我心”校园读书节

一、活动缘起

期待与你在春天牵手，走过六桥与烟柳，诗意的栖居在远方；期待与你在春天读诗，从大漠孤烟塞北到杏花春雨江南，从山水田园牧歌到金戈铁马阳关；我们牵手“诗经”之无邪，我们走过“楚辞”之求索；我们穿过“唐诗”之魂，我们轻拥“宋词”入怀。

我们传递中国古典文化的深度，我们感悟古典诗词的温度，我们一起普及诗词歌赋背后的历史情怀：屈原天问，东坡煮酒，稼轩论剑，李白狂放，杜甫沉郁……传统文化中的精华和经典。

古典诗词或许不能承载起这一历史使命的全部链条，但作为一个文化信仰的弥合剂，它可以在诗词韵律的起伏中凝聚起时代理性共识与情感共鸣。所以当这个春天开启的时候，不妨让我们微笑着“且将新酒试新茶，诗酒趁年华”，也不妨“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”而意气风发。

二、活动目标

1、通过活动的开展，提高学生的诗词素养，积淀学生的文化功底，汲取传承千年的营养，培养学生良好的道德情操。

2、通过深入了解古典诗词，寻找失落的文化基因，重塑中华民族的文化自信。

3、在新课标理念的指导下，力争总结出一些值得推广的教学案例，探索适应新课标要求的传统经典文化诵读的形式和方法。

4、引导老师、家长一同参与，深入了解古典诗词，建设书香校园、书香班级、书香家庭。

三、活动时间

3月1日——4月23日

四、活动主题

以诗怡情，诗意人生

五、活动安排

第一阶段：宣传阶段（3月1日——3月6日）

1、制定 “读书节”活动方案。（向亚玲负责）

2、学校主要场所悬挂横幅，张贴口号。（向亚玲负责）

3、宣传启动：初中部3月6日周一升旗仪式，国旗下讲话，由一名教师（周薇）、一名学生代表（曾勇安排）发出读书倡议，校领导宣布广外外校初中部第九届读书节开幕。

第二阶段：准备阶段（3月7日——3月14日）

1、诵读推荐：各备课组结合学生实际情况和活动需要，精心筛选，确定古诗词背诵篇目。（初一年级周薇、初二年级向亚玲，初三年级丁文）

2、每日一诵：每天语文课前5分钟朗诵一首古诗词，让学生感其声，领其情，通过系列的活动，营造浓厚的诵读氛围。（各语文老师）

3、开放资源：图书室面向学生开放，保证借书渠道畅通，并有计划的安排学生到阅览室读书。（图书馆、各语文老师）

营造班级、家庭齐抓共管的良好氛围，优化背诵的文化环境，鼓励学生家长为孩子订阅报刊、购买图书，建立小书柜等。（各语文老师）

4、吟经典诗词

下载经典古诗朗读视频，教师引导学生赏析跟读，并进行字音、韵律及抑扬顿挫的诵读指导；引导学生赏析古诗词名句的画面美，想象古诗的意境。（各语文老师）

第三阶段：活动阶段（3月15——3月31日）

1、赏华夏意韵

（1）特邀嘉宾讲座

讲座主题：《轻舟已过万重山——跟随古诗去远方》

时间：3月13日晚上6:30——8:00

地点：黄花楼

参与对象：初一年级全体学生、初中语文教师及兴趣爱好者

嘉宾介绍：任丽萍，广州市优秀教师，原广外外校中学部语文学科带头人，潜心语文教育27年，尤其擅长古典诗词与阅读教学 ，现为独立教育工作者，“Miss Ren的书屋”的主人。

（2）特邀嘉宾讲座

讲座主题：《诗词的音乐美》

时间：3月15日晚上6:30——8:00

地点：黄花楼

参与对象：初二年级全体学生、初中语文教师及兴趣爱好者

嘉宾介绍：邵鸣川，广东省作家协会会员、《佛山文艺》杂志副编审，佛山诗社中华诗词学会副会长

2、默经典佳句

古典诗词默写大赛

时间：3月底4月初

参与对象：初三年级全体学生

3、画诗意美景

古诗文意境绘画大赛

让学生根据自己对古典诗文的理解，用绘画的形式把古诗的意境描绘出来。

时间：3月16日---3月31日

参与对象：初一初二全体学生

4、写美文佳作

（1）古诗改写，要求学生根据古诗内容将其改写成散文、记叙文等，锻炼了学生的语言表达能力和想象力。（初二学生）

（2）古体诗创作，鼓励学生自行创作古体诗。（初二学生）

（3）给自己喜欢的诗人写一封信。（初二学生）

（4）“我与古典诗词”征文比赛（初一学生）

第四阶段：展示阶段

1、各类征文获奖作品中庭展览

时间：4月8日——4月23日

负责人：初一初二语文备课组

- 古诗文意境绘画大赛中庭展览

时间：4月1日——4月23日

负责人：初一初二语文备课组

- 诗词大会暨表彰颁奖（分初一初二专场）

初一年级专场（3月29日）

“轻舟已过万重山，跟随古诗去远方”诗词大会暨表彰颁奖

1、诗词大会竞赛

竞赛内容：班级展示、经典朗诵、个人必答、小组赛答、风险过关、后援团答题、现场鉴赏创作等等。

2、颁发读书节各项活动的奖状：

年级读书之星17人

古诗词意境绘画比赛

“我与古典诗词”征文比赛

个人文集评选颁奖

3、点评嘉宾：任丽萍（特邀嘉宾）、徐华宁、张亚娟、徐迎春

节目单、奖状制作：周薇

PPT：黄颖

后台催场：张蕾

话筒：吴雪琼

主持人培训：徐迎春  邓菲菲

会场纪律：张亚娟

初二年级专场：（4月12日）

“岭南三月雨微茫，何妨读诗享春光”诗词大会暨表彰颁奖

具体安排

1、诗词大会竞赛

竞赛内容：班级展示、经典朗诵、个人必答、小组赛答、风险过关、后援团答题、现场鉴赏创作等等。

2、颁发读书节各项活动的奖状：

第8届全国青少年语文素养大赛广东省决赛

年级读书之星19人

古诗词绘画比赛

古体诗创作比赛

3、点评嘉宾：任丽萍（特邀嘉宾）、徐华宁、李新平、李清、赵群

PPT、节目单、奖状制作：向亚玲

后台催场：黄朝晖

话筒：陈春香

计分：何塑

主持人培训：安蔚

会场纪律：卢小玲

初中部语文组主办  团委、各年级协办

2017年3月3日