广州市广外附设外语学校

专家楼修缮工程

招

标

文

件

项目编号：GWFX2019-J003

招 标 人：广州市广外附设外语学校

二〇一九年六月

目   录

招标公告	3

一、工程概况	6

二、相关要求	6

三、招标方式、招标范围	7

四、工程承包方式：	7

五、工程质量和使用材料要求	7

六、工程工期和保修期	8

（一）工程工期	8

（二）工程保修期	8

七、投标报价编制原则、依据及投标书要求	8

八、工程价款拨付方式、调整及结算方式	11

九、投标保证金、履约保证金等有关招投标费用：	13

十、有关合同的签订	13

十一、注意事项	14

十二、对中标人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）	14

十三、评标、定标细则	15

十四、评标方法、步骤及标准	16

附表一：资格性和符合性审查表	19

十五、答疑会、评标开标时间	20

十六、附件：	20

附件1:投标承诺书	21

踏勘现场确认表	22

报价表（封面）	23

附件2：工程量清单	24

附件3：主要材料品牌选用表	48

附件4：施工合同范本	50

附件5：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板	85

附件6 ：施工图纸（另册）	87

广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程

## 招标公告

广州市广外附设外语学校（招标人）根据《广东外语外贸大学工程（服务）招标工作管理办法》，就广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程进行公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程

二、项目编号：GWFX2019-J003

三、项目预算： 181262.25元（含由招标人支配的13896.77元暂列金额）

四、工程概况（工程地点、范围、内容、工期、造价）

（一）工程地点:广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校专家楼。

（二）工程范围: 本工程范围为专家楼修缮工程施工图纸所包括的全部内容及完成该内容所必须的全部工作，具体工程内容详见招标图纸及工程量清单。

（三）工程内容：包括拆除厨房和卫生间原有天棚面龙骨及饰面、拆除厨房原有柜门、更换卫生间坐便器、更换吸顶灯和排气扇、更换厨房和卫生间吊顶天棚、更换厨房和卫生间吊顶天棚、楼梯间油漆翻新、室外花架改造等事项，具体工程内容详见工程量清单和建设方确认的施工图纸所包含的工程内容。

（四）工程工期: 28个日历天

（五）工程造价: 最高报价值181262.25元（含由招标人支配的13896.77元暂列金额，详各分部工程量清单）。超过最高报价值的投标报价均按废标处理。

五、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

（二）投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

（三）投标人必须具有有效的房屋建筑工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质。

（四）投标人没有处于被责令停业的状态。

（五）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（六）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（七）投标报名截止时间2019年6月前三年内投标人没有重大工程质量问题。

（八）已报名登记并获取本次招标文件。

（九）本次招标不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件时间：2019年6月10日～2019年6月20日，9时～17时（工作日）

（二）获取招标文件地点：广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校8108室

（三）获取招标文件方式：自行前往购买。投标申请人报名时须提交的资料详见《投标申请人报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）招标文件、图纸售价：人民币150元/套（售后不退）

（五）交纳投标保证金的时间：2019年6月20日

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年6月21日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校校史馆会议室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广州市广外附设外语学校

（二）地      址：广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校

（三）联系 电话：020-36247732

（四）联 系 人：区老师

广州市广外附设外语学校

二〇一九年六月六日

投标申请人报名资料一览表

工程名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程

投标单位（盖章）

| 审核确认：招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人接收资料 人员签名： |  |  | 投标申请人的 代表签名： |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 投标申请公函（同以下资料装订为一本） |  |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  |  | 原件 |  |  |
| 4 | 企业营业执照副本及年检页的复印件 （加盖单位公章） |  |  | 原件备查 |  |  |
| 5 | 企业资质证书副本复印件（加盖单位公章） |  |  | 原件备查 |  |  |
| 6 | 建筑施工企业安全生产许可证复印件 （加盖单位公章） |  |  | 原件备查 |  |  |
| 7 | 没有违反招标公告第五条投标人资格要求第.4、5、6、7点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  |  | 原件 |  |  |

广州市广外附设外语学校

2019年6月

投 标 邀 请 函

根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》的有关规定，广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程已具备施工招标条件。现制定如下招标文件，作为各投标人编制投标文件的依据。

## 一、工程概况

1、工程名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程

2、建设地点：广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校专家楼。

3、招标人（建设单位）：广州市广外附设外语学校

4、资金来源：自筹

5、投标限价：本工程设置的最高报价值为181262.25元（含由招标人支配的13896.77元暂列金额，详各分部工程量清单）。超过最高报价值的投标报价均按废标处理。

6、工程范围和内容：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程，包括拆除厨房和卫生间原有天棚面龙骨及饰面、拆除厨房原有柜门、更换卫生间坐便器、更换吸顶灯和排气扇、更换厨房和卫生间吊顶天棚、更换厨房和卫生间吊顶天棚、楼梯间油漆翻新、室外花架改造等事项，具体工程内容详见工程量清单和建设方确认的施工图纸所包含的工程内容。

7、发包方式： 施工总承包

8、计划工期：为28个日历天

9、现场条件：现场具备开工条件。

## 二、相关要求

- 投标人需对本项目的全部内容进行投标，任何只对其中一部分内容进行投标的被视为无效投标。

- 投标供应商必须对项目的技术参数及相关条款作一一实质性响应，并详细列出响应的具体内容。未能实质性响应招标需求的，或者响应不规范，内容不完整，表述含糊不清、不确切、有歧义，按照不完全响应或者完全不响应处理；伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，将导致投标无效。

- 本项目要求的技术指标中，凡标有 “★” 的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，响应人必须对此做出实质性的响应。否则若有一项带 “★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。

（四）★为保证项目质量，如投标人报价金额低于投标限价最高报价值的85%，必须提供说明及相关的佐证材料分析表，在投标时将佐证材料原件扫描作为附件（原件备查），与报价文件等资料一并提供。如不作说明或说明理由不充分，投标文件或佐证材料不符合以下要求，均可视为低于成本投标而投标无效，当作无效投标处理。这些分析必须包括但不限于：① 投标清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①主要材料投标清单（须由投标人盖章，提供原件备查，否则无效）②拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料，否则，被视为低于成本投标而投标无效，当作无效投标处理。

## 三、招标方式、招标范围

招标方式：本工程采用校内公开招标。

招标范围：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程。

## 四、工程承包方式：

投标人按照招标文件的要求，以招标人提供的施工图纸及工程量清单为依据，按工程量清单法报价。工程量清单中缺项，但完成施工图纸内容必须包含的工程项目，请投标人在提交招标文件答疑时提出、由招标人在答疑中补充列项。

## 五、工程质量和使用材料要求

1、技术要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

2、质量要求：确保达到质量验收合格。工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》、国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人有权要求中标人停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则履约保证金不给予退还。

3、本项目施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，且必须是《主要材料品牌选用表》中推荐使用的材料品牌，并需具备生产许可证，法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。

4、工程使用的主要工程材料，承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经招标人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，招标人有权拒用，并由中标人承担损失。

5、本工程所使用的主要建筑材料，须经发包人看样封板后，承包人才可以购买和使用。

## 六、工程工期和保修期

## （一）工程工期

本工程总工期为28日历天，工期从发包人发布开工令之日起计算，投标人也可自报工期，但不能超过发包方规定的总工期。中标人应在接到中标通知书后的7天内，完成施工合同的签署、施工人力组织和施工材料的准备工作。若无法定的延期理由，中标人施工总工期超过合同约定工期时，按《建设工程施工合同》有关工期的违约条款执行（违约金由发包方从履约保证金中扣除）。

## （二）工程保修期

本招标工程的保修期按国家有关规定执行，保修期为2年（另有规定除外）。保修期自竣工验收后建设方签字之日起计算，保修期内因施工质量问题而造成的返修费用，全部由承包人负责。

## 七、投标报价编制原则、依据及投标书要求

（一）投标文件编制的原则和依据：

1．投标文件编制原则

本工程采用综合单价包干的形式，按照《广东省建设工程计价依据(2018)》、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2012年《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）（税金按增值税9%，其他人工、材料、机械按增值税方式计）中的工程量清单计价方法编制投标文件。

2．投标文件编制的依据

（1）《广东省建设工程计价依据(2018)》、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2012年《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）等国家、省、市有关计价规定。

(2) 主要材料、设备价格参考建设工程实施阶段的 《广州地区建设工程常用材料税前综合单价》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，结合市场情况和企业自身情况由投标人自行报价，但报价原则上不得高于建设工程实施阶段的《广州地区建设工程常用材料税前综合单价》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。如果建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合单价》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相关的材料、设备价格，可以按市场价进行报价。

（3）招标文件、施工图纸、工程量清单、施工现场情况、招标答疑及有关补充文件资料。

（4）投标人自身实力、施工、技术和资金能力、经营状况、市场竞争和施工过程中承受风险的能力等。

（5）招标人要求使用的材料规格、型号、品牌。

（6）措施项目费报价应符合成本原则，不能为零。投标人应根据投标文件拟定的施工方案或施工组织设计填报措施项目费，并可在招标人给出的措施项目清单基础上增补措施项目。

（7）绿色施工安全防护措施项目费用：绿色施工安全防护措施费属于不可竞争费用，工程计价时，应根据工程量清单的列项按定额相应项目及费率计算。

（二）投标文件形式要件（符合性要求）：

1．投标书必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。投标书要求一式三份（其中正本一份，副本二份，电子光盘1张，开标后中标人需补交副本四份）。，

2．投标书封面须由投标人的法定代表人或其授权委托人签名或盖章，并加盖投标人（法人）公章。

3．投标书按技术标书、经济标书装订成册分别密封包装，在封袋的封口加盖投标单位公章，并经投标单位的法定代表人或其授权委托人签名或盖章。

封袋上应注明：

“广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程技术投标书”、

“广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程经济投标书”。

（三）投标书内容要求（实质性要求）

技术标部分：

1．技术标书总目录；

2．法定代表人证明书（原件），如法人代表委托他人代理则需要同时附上法人授权委托证明书（原件），样式可按本招标文件附件6格式；

3．投标单位营业执照和资质证书复印件并加盖法人印章；

4．安全生产许可证；

5. 投标项目委派建造师资格证、建造师简历表（样式可按本招标文件附件6格式）、安全培训考核合格证（B类）并加盖法人印章；

6．施工组织设计方案：

（1）工程综合简要说明（含企业概况、施工说明、承包内容、施工工期等）；

（2）施工方案和施工方法（包括施工组织设计要点、质量、进度、安全文明施工、分项分部工程施工措施、方法等要素；各种图表如劳动力和材料设备计划、资金使用计划、工期进度计划表等）。格式由投标人自定；

7．保证工程按期交付使用的竣工资料和技术资料的移交、归档的保证措施；

8. 投标单位在工程保修期内的服务承诺及措施。

经济标部分：

1．经济标书总目录；

2．投标承诺书；                           按本招标文件附件1格式

3．投标价（封面）；                       附件1

4．总说明；                               附录D

5．单位工程投标价汇总表；                 E.3

6. 分部分项工程报价表；                   F.1

7. 综合单价分析表(二)；                   F.2

8. 发包人提供材料设备一览表；             L.1

9. 总价措施项目清单与计价表；             F.4

10.其他项目清单与计价汇总表；             G.1

11.规费和税金项目计价表；                 附录H

12.主要材料价格表                         附表

13. 主要材料品牌选用表；                  按本招标文件附件3格式

14. 其他投标文件附件。

经济标书说明：

1.以上报价表格文件格式首选招标文件附件样式，招标文件未提供的格式，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。

2.所有报价文件的每一页均须编制人签名（并加盖造价人员专用章）或委托代理人签名。

（四）有下列情况之一者为无效标书：

1．投标书逾期送到；

2．投标人未按规定交纳投标保证金；

3．投标单位法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议的（均须备好身份证件）；

4．投标书封袋未按招标文件规定封装，封口处无加盖投标单位公章、无投标单位法定代表人或其授权委托人签名或盖章；

5．经济标书的投标价封面未按照招标文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章，无编制人签名或造价人员专用章，无复核人签字或造价工程师专用章；

6．技术标书内无投标单位法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书；

7．投标文件的关键性内容（关键性内容指招标文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与招标文件、招标答疑纪要文件等招标要求不符的；

8．投标文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清；

9．正、副本标书统一的主要内容（主要内容指合同法要求的关于价格、工期、质量标准、数量、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致；

10．投标文件的经济标书的报价文件的每一页未按要求签字和盖章。

## 八、工程价款拨付方式、调整及结算方式

（一）工程价款支付及保修金：

承发包双方签订合同并进场后，发包人按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金和安全文明施工费）30%工程预付备料款(预付款)与承包人，工程进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价的60%（不包含暂列金和安全文明施工费）；工程完工且提交完整的竣工验收资料和结算资料并通过竣工验收后，累计支付至拨付工程款合同价的85%（含工程备料款）；工程结算经发包人审核完成后，累计支付至工程结算总价的97%，并退还履约保证金；结算余款3%作为本工程的保修金。

工程进度款支付的依据：由承包人提交《施工进度报表》（需工程量计算稿及计算表等数据），由建设单位确认签署意见后予以支付。

（二）保修金（不计利息）的支付方式为：

二年保修期满完成保修责任14天内支付该项目保修金。

（三）工程价款的调整及结算：

1．本工程采用清单计价办法

（1）综合单价包干项目：招标文件要求和投标文件中工程量清单的项目内容，按本招标文件的编制依据及原则的要求包干。该单价是指完成规定计量单位项目所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经招标人确认后为此子项中标单价，中标单价为结算单价，原则上不作任何调整。项目工程量按实计算。如果中标综合单价高于招标文件编制依据及原则10%以上时，建设单位有权按招标文件编制依据及原则修正结算综合单价。

（2）措施项目费：在整个合同执行期间无论是否发生图纸变更或工程量增减或材料价格变化等情况，措施项目费（包括绿色施工安全防护和其他措施费）的结算价以中标价中的措施项目费总价包干结算。

（3）若建设单位提出超出投标文件所规定的范围和内容的要求，而出现修改图纸、变更工程范围及内容时（所有的增减工程，以建设单位书面通知为准），按下列计价方式处理：

① 投标范围以内工程量清单项目发生变化，按以下规定调整：

A．项目工程量改变时，只调整相应项目工程量，其项目的单价沿用投标文件的综合单价。

B．项目主材改变时（或发包人另外选择主材时），若超出原主材价±10%时，进行主材价调整，只调整相应项目的主材单价（按价差，计入其他项目费结算），其项目的工程量按实结算，综合单价不变。

② 工程量清单以外变更增加的项目，如果原投标工程量清单没有适用或类似的综合单价，则按《广东省建设工程计价依据(2018)》、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）（税金按增值税9%，其他人工、材料、机械按增值税方式计），采用清单计价办法计算含税工程造价（取费标准若有上限下限的，按均值取费），并乘以（1-投标下浮率），投标下浮率＝（1-中标价/招标控制价）×100%。

工程量清单或主要材料报价表中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。工程量清单或主要材料报价表中有类似的材料价格，可以参照类似价格。若工程量清单或主要材料报价表中没有适用或有类似的材料价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合单价》中有相应价格的，按施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合单价》中的相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合单价》中没有相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮10%执行。如果施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料税前综合单价》和施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的相应品牌、规格的材料单价，则由中标人向招标人申报（包括厂家、产品规格、检验证书、工程业绩等，提交三家以上的厂家产品供选择），招标人在调查了解市场价后，与中标人协商结算价。

③ 对于投标报价中漏项的处理：

A．施工图纸中有明确要求实施的，但清单中无此项且又属于必不可少的工程项目，若在招标时间内的投标人应向招标人提交纸质材料咨询，由招标人进行回复；若已在施工过程中的则按项目变更处理，承包人应向发包人提交变更报价，变更报价计算按投标邀请函的第八点执行，发包人收到报价并审核后回复。

B．发包人要求取消的项目，扣减该项目造价。

④ 承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更报价；承包人如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

2.施工单位报送结算必须准确。招标人要求投标人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议”。

3.施工单位必须在竣工后180天内提交竣工结算资料，否则建设单位有权核实工程造价，逾期不予办理结算手续。

## 九、投标保证金、履约保证金等有关招投标费用：

（一）本工程的投标保证金：投标保证金为 3600.00 元，收款人：广州市广外附设外语学校。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签定合同，否则投标保证金不予退还。

（二）本项目履约保证金为中标合同金额的5%；中标人的投标保证金在中标后转为履约保证金的一部分，剩余部分由中标人签订合同前补齐缴纳；履约保证金待承包方按期按质工程竣工验收并交齐相关资料后退还（不计利息）。

## 十、有关合同的签订

（一）定标次日，《中标通知书》由招标人签发；

（二）中标人应在接到中标通知书7个工作日内，按照中标价、招标文件和投标文件内容，与招标人签订合同，同时准备材料、人力等进场事宜。招标人无正当理由，不得拒绝与中标人签订合同，但招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同并没收其投标保证金：

1．该中标人与其他投标人串通进行投标的；

2．中标人弄虚作假骗取中标的。

（三）本招标文件为施工承包合同的组成部分，与施工承包合同具有同等法律效力。本工程中标通知书、本招标文件、招标答疑会纪要和中标人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。要求中标人参照《建设工程施工合同》（2017版）文本格式与建设方签订施工合同（合同文本格式详见本招标文件附件），中标人在签订合同时对上述文件如有异议，不愿遵照执行，将被取消中标资格。

## 十一、注意事项

（一）投标人收到本工程的招标文件等资料后，若有不清楚或疑问者，请以书面文字一式十份（附电子光盘2张）在规定的投标答疑会前一天送达广州市广外附设外语学校8108室。投标答疑会上所作的解答和有关补充修正均以投标答疑纪要文字为准，并构成招标文件的组成部分。

（二）投标截止前，对有关本项目的文件、补充说明、招标答疑、图纸的问题与答复，均以书面函件为准。

## 十二、对中标人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）

（一）中标人应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

（二）中标人应保证完工后七天内退出现场，在退场前应拆除临建工棚、施工设备并  运出校外，及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾、多余土方等，并以通过发包人验收为标准，以保证校园环境的干净、整洁。如逾期不拆及不清运，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。

（三）合同约定的工程项目，中标人不得转包，必须分包的少量子项目工程和专业工程，事先须取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此造成的一切经济损失（包括质量、安全事故、拖延工期、增加投资等损失）由中标人负责赔偿。建设单位按工程建设程序可另行选择本工程的施工单位。

（四）要求中标人根据现场施工需要，自行铺设临时用水、用电管线，并安装独立施工用水、电表。按水表、电表实际用量及建设单位收费标准（水：4.86元/吨；电：0.89元/度）缴回水电费与建设单位，请投标人在投标时考虑该项费用。

（五）中标人必须对施工现场进行围蔽，在施工阶段作出安全措施，防火防盗，防止工伤事故和意外伤害的发生。

（六）中标人应遵守学校的校园管理规定，在施工前到学校保卫部门办理出入证手续。

（七）中标人应按当地政府的规定办理有关环卫、施工噪音、余泥排放手续，承担由此发生的费用，并在施工前书面知会发包人。

（八）中标人在施工时，必须采取措施保护原有建筑物未施工部分及周边绿化不被损坏，如有损坏由中标人负责恢复原貌，发生的费用由中标人负责承担。

（九）中标人在施工过程中应按《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）做好用工实名制，且中标人不得以任何理由拖欠农民工工资，因拖欠农民工工资而被农民工投诉属实的，中标人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延发放农民工工资被投诉2次及以上，经核实，中标人除应立即支付拖欠款项外，还应支付5000元违约金给招标人。因中标人拖欠农民工工资，导致农民工采取停工、集聚围阻招标人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，中标人应支付10000元/次违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，招标人有权用中标人工程款垫付，工程结算审核后支付余下工程费用，若审核后招标人共支付的费用超出审核金额的，中标人应无条件退回超出部分（含质保金）。若中标人在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，影响招标人正常教育教学和生活秩序，甚至对招标人的声誉造成损失的，除将被作不良记录、对应的处罚以及上报区建设行政主管部门外，招标人有权追究其法律责任和要求承包人赔偿经济损失等。

## 十三、评标、定标细则

根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）、开标

1.招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3.招标人做好开标记录。

（二）、评标委员会

1.本次招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3.在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、 非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

（三）、评标方法、步骤及标准（见后附）

1.发布中标结果

1.1 招标人将在以下地址公告中标结果：

广州市广外附设外语学校对外公告网站主页，招投标公告网址：http://www.gwdwx.com/more.php?cid=201

1.2 公示结束，招标人以书面形式向中标人发出《中标通知书》，中标人应以书面形式回复，确认收到。

1.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

## 十四、评标方法、步骤及标准

（一）评标定标原则

建设单位依法组建评标委员会。以“平均值评标”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

（二）评标步骤如下：

1．资格性及符合性有效性审查

投标文件中完全符合列于本招标文件附表一《资格性及符合性有效性审查表》中所要求条款的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。

  - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）不满足《资格性及符合性有效性审查表》规定的任何一项情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

  - 在资格性及技术性评审结束后，评标委员会根据评审情况编制初步评审报告。在资格性及技术性评审结束后，若有效投标单位不少于3家，进入详细评审。但未通过资格性及技术性评审的投标人的报价将认定无效，不进行详细评审。若有效投标单位不足3家，重新组织招标。

2．投标文件算术校核

评标委员会将对投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 经算术复核的报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

- 当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

- 当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

- 如果投标人的有关规费、所有暂定金额、预留金等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

- ①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中采购人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

- 按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将被没收。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3．总报价评分排序

3.1 价格得分（100分）：价格得分计算如下：

1)  基准价格（用A表示）的确定：若有效报价人不少于5家（含5家）取所有通过初步审查的报价的算术平均值，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值。即A=（N家报价人的报价总额-最高价-最低价）/（N-2）；若有效报价人为3家或4家，价格基数则为所有有效报价人的报价总额的算术平均值；即A=N家报价人的报价总额/N。

2) 投标人报价等于基准价的为100分，每高于基准价1%的扣2分，每低于基准价1%的扣1分。

3.2 投标人的价格得分即为该投标人的总报价得分。

3.3 推荐中标候选人名单

评标委员会将按各投标人总报价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为中标备选人。

（三）评审说明

1． 投标报价超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效标书。

2． 如评审过程中，发现投标文件内容与招标文件要求的关键内容不一致，或实质上没有完全响应招标文件要求的内容，该投标文件视为无效标书。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中响应人资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的响应人，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.经济部分的报价封面未按照招标文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章。 |
|  | 2.技术部分内无投标人法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书。 |
|  | 3.投标文件的关键性内容（关键性内容指招标文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与招标文件要求不符的；对标的工程的关键、主要项目没有响应漏项的。 |
|  | 4.投标文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清。 |
|  | 5.投标文件的经济标书的报价文件的每一页未按要求签字和盖章。 |
|  | 6.不按要求缴纳保证金。 |
|  | 7.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，没有按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 8.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 9.在经营范围内响应，投标总金额是固定价且是唯一的，投标总金额超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效标书。如投标人报价金额低于投标限价最高报价值的85%，必须提供说明及相关材料分析表，如不作说明或不提供，均可视为低于成本响应，评标小组有权当无效报价处理（详细要求见“投标邀请函”第二条相关要求的第（四）点说明）。 |
|  | 10.投标有效期为投标截止日起60天。 |
|  | 11.没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。

- 十五、答疑会、评标开标时间

招投标活动时间安排表

制表日期：2019年6月

| 项目名称 |  | 广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程 | 联系人 | 区老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人 |  | 广州市广外附设外语学校 | 电 话 | 020-36247732 |
| 程 序 | 计 划 时 间 |  |  | 地 点 |
| 发售招标文件 | 2019年6月10日～2019年6月20日 工作日9:00至17:00 |  |  | 广州市广外附设外语学校8108室 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00至17:00） 联系人：区老师、麦老师 联系电话：020-36247732 |  |  | 广州市广外附设外语学校 |
| 递交投标书 | 2019 年6月21日 9:00时至9:30时 |  |  | 广州市广外附设外语学校校史馆会议室 |
| 开启技术、 经济标书 | 2019年6月21日 9:30时 |  |  | 广州市广外附设外语学校校史馆会议室 |
| 评标和定标 | 2019年6月21日 10:00时至12:00时 |  |  | 广州市广外附设外语学校校史馆会议室 |

备注：是否现场勘察可由投标单位自行决定，勘察时须带《投标工程现场调查勘察确认表》（详见附件），若决定不选择勘察则按投标承诺书的内容执行。

## 十六、附件

1、投标承诺书、踏勘现场确认表、投标价封面（附件1）

2、《工程量清单》---（附件2）

3、《主要材料品牌选用表》---（附件3）

4、施工合同范本（附件4）

5、法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板（附件5）

6、施工图纸---另册装订（附件6）

7、其他投标文件附件

### 附件1:投标承诺书

投 标 承 诺 书      （   本）（可自行打印）

招标人：广州市广外附设外语学校

投标工程名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程

1.我方承诺因对招投标文件的任何误解或忽略或对建设场地条件缺乏必要的了解，或不参加工程交底会而导致中标后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。

2.我方已收到上述投标工程所提供的一切有关招标文件、图纸资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、招标答疑纪要、其它相关文件的要求及设计图纸并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）：                     元 ；（小写）：           元的投标报价竞投承包上述工程。

3.我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

4.本工程投标工期为 28 个日历天，保证如期开工。我单位完工后竣工验收前保证及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净。竣工后 180 个日历天以内，保证按建设单位竣工结算目录的要求提交全部竣工结算资料。

5.我单位对招标文件及有关文件的所有条款作出完全响应的承诺。我单位中标后保证遵守广州市广外附设外语学校的各项管理规定，并接受建设单位委托的工程监理公司的监督管理。

6.我单位承诺：提交的结算书中的工程结算价，误差控制在发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款中扣除，我单位没有异议。

7、投标有效期为60天。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期： 2019年    月    日

## 踏勘现场确认表

广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程

踏勘现场确认表

致：广州市广外附设外语学校（建设单位）

本                                    （公司）经认真研读建设单位采购文件要求及施工图纸内容后组织公司人员踏勘项目现场，经现场勘察，对拟施工现场有充分了解，相关疑问已询建设单位并得到解答，在投标时综合考虑项目现场情况报价。如因现场情况或不参与施工现场勘察而导致中标成交后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。

踏勘人员（签名）：

踏勘单位（盖章）：

建设单位确认（签名和部门）：

注：本表由投标人填写，份数自定，在投标前现场踏勘时交建设单位人员一份，并在投标文件内装订。

### 报价表（封面）

|  | 广州市广外附设外语学校专家楼修缮 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  | 广州市广外附设外语学校 |  |  |  |
| 报 价（小写）： |  |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

### 附件2：工程量清单

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
|  |  | 表-01 |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 厨房及卫生间改造 |  |  |  |  |
| 1.2 | 楼梯间改造 |  |  |  |  |
| 1.3 | 室外花架改造 |  |  |  |  |
| 1.4 | 拆除废料外运 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 厨房及卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.部位:一~四层厨房及卫生间 2.龙骨及饰面种类:拆除原有吊顶（含龙骨） 3.拆除废料外运及处理费用，运距由投标人综合考虑。 4.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 94.76 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 原有柜门拆除 | 1.部位:一~四层厨房橱柜 2.龙骨及饰面种类:拆除原有吊顶（含龙骨） 3.拆除废料外运及处理费用，运距由投标人综合考虑。 4.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 22.848 |  |  |  |  |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.工程位置：一~四层厨房及卫生间 2.300*300*0.6厚铝扣板天花，配套金属龙骨及吊杆 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 94.76 |  |  |  |  |
| 4 | 010802001001 | 成品柜门 | 1.工程位置：一~四层厨房橱柜 2.强化玻璃4mm厚，背贴花纹图案防爆膜（花纹样式现场定板），专用柜门铝型材外框，上沿边框铝型材拉手，不锈钢合页缓闭铰链 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 22.848 |  |  |  |  |
|  |  | 厨房及卫生间改造合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011604002001 | 立面油漆腻子层拆除 | 1.工程位置：楼梯间墙面及梯段扶手内侧面 2.铲除原油漆面和腻子层 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 162.63 |  |  |  |  |
| 6 | 011604003001 | 天棚油漆腻子层拆除 | 1.工程位置：楼梯梯段及平台底部 2.铲除原油漆面和腻子层 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 44.92 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.工程位置：楼梯梯段及平台底部 2.刷108胶水一遍 3.满刮防水腻子两遍（外墙腻子粉） 4.面油防水防霉白色亚光乳胶漆两遍（外墙漆） 5.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 44.92 |  |  |  |  |
| 8 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.工程位置：楼梯间墙面及梯段扶手内侧面 2.刷108胶水一遍 3.满刮防水腻子两遍（外墙腻子粉） 4.面油防水防霉白色亚光乳胶漆两遍（外墙漆） 5.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 162.63 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外花架改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.工程位置：花架 2.切割机机械切割拆除原有钢筋混凝土主梁 3.其他未说明详设计图纸 |  | m3 | 4.9513 |  |  |  |  |
| 10 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.工程位置：花架 2.拆除原有钢筋混凝土檩条 3.其他未说明详设计图纸 |  | 根 | 86 |  |  |  |  |
| 11 | 011202001001 | 混凝土柱修复 | 1.工程位置：花架 2.修复柱身已损坏的砼部分，局部柱面空鼓涨裂砂浆层铲除，1:2水泥砂浆修复至原尺寸 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 7.95 |  |  |  |  |
| 12 | 010604001001 | 钢梁 | 1.工程位置：花架 2.200*300*5矩形钢管梁与柱帽侧面焊接连接固定 3.环氧富锌防锈底漆，灰白色氟碳面漆二遍 4.其他未说明详设计图纸 |  | t | 1.4632 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 010602001001 | 桁条 | 1.工程位置：花架 2.75*150*3矩形钢管檩条，需与主梁满焊接安装固定 3.环氧富锌防锈底漆，灰白色氟碳面漆二遍 4.其他未说明详设计图纸 |  | t | 2.1263 |  |  |  |  |
| 14 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.工程位置：花架 2.4块5厚250*350钢板柱帽（需做防锈处理），新做钢梁与柱帽侧面满焊接连接 3.环氧富锌防锈底漆，灰白色氟碳面漆二遍 4.其他未说明详设计图纸 |  | t | 0.1786 |  |  |  |  |
| 15 | 011202001002 | 柱面空鼓修复 | 1.工程位置：屋顶花架局部柱面 2.局部柱面空鼓涨裂砂浆层铲除，1:2水泥砂浆修复至原尺寸 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 原有基座清洗 | 1.工程位置：花架下长条座位 2.水刷石清洗及保护 3.其他未说明详设计图纸 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 011604002002 | 立面抹灰层喷涂拆除 | 1.工程位置：花架柱 2.铲除原有喷涂饰面至坚实层 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 21.4903 |  |  |  |  |
| 18 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.工程位置：花架柱 2.基层处理达要求后，喷2厚丙烯酸喷塑凹凸状复层涂料 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 21.4903 |  |  |  |  |
| 19 | 050303008001 | 玻璃屋面 | 1.工程位置：花架玻璃屋面 2.钢檩条上玻璃接缝处螺丝固定-40*2.0mm铝片，玻璃安装采用硅酮结构胶与铝片粘牢 3.其他未说明详设计图纸 |  | m2 | 62.33 |  |  |  |  |
|  |  | 室外花架改造合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除废料外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运及处理费用 2.运距:由投标人综合考虑 |  | m3 | 8.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 拆除废料外运合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 |  | m2 | 139.72 |  |  |  |  |
| 22 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 162.63 |  |  |  |  |
|  | 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:3层以内 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:楼地面、墙柱面 2.保护材料:综合考虑编织袋、夹板等 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 10877.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 元 |  | 10877.66 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 11492.78 |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 单价(元) | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 签证零星人工 | 工日 | 6 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机具 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机具小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建部分 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 电气工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002001 | 坐便器拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除坐便器 2.废料外运及处理费用由投标人综合考虑 3.其它未说明详设计图 |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 2 | 031004006002 | 节水连体坐便器 | 1.名称:节水连体坐便器 2.规格、类型:冲水量（4.5/3升）双档冲水 3.含所有配件、马桶盖为自带 4.其它未说明详设计图 |  | 组 | 12 |  |  |  |
|  |  | 给排水工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:φ350圆形防水防尘罩，E27螺口LED光源13W灯泡 3.接原有电路 4.其它未说明详设计图 |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 4 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:28W 3.安装方式:天花式排气扇 4.接原有电路，接PVC-U管 5.其它未说明详设计图 |  | 台 | 24 |  |  |  |
| 5 | 031001006001 | PVC-U110 de110 风管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风 3.材质、规格:PVC-U110 4.其它未说明详设计图 |  | m | 37.28 |  |  |  |
| 6 | 011613001001 | 拆除原有吸顶灯、排气扇、风管 | 1.名称:拆除原有吸顶灯、排气扇、风管 2.保护保留原有电线 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.类型:其它未说明详设计图 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电气工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |
|  |  | 表—08 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 3019.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 元 |  | 3019.11 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3016.26 |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装部分 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元） |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3：主要材料品牌选用表

| 主要材料品牌推荐表（土建部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程 |  |  |  |  | 第 页，共 页 |
| 序号 | 设备和材料名称、规格、型号 | 特殊要求 | 推荐厂家或品牌 | 投标单价 | 投标人选用厂家或品牌 |
| 1 | 乳胶漆 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 立邦 、多乐士、嘉宝莉 |  |  |
| 2 | 腻子粉 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 立邦 、多乐士、嘉宝莉 |  |  |
| 3 | 吊顶、龙骨 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 广美、皇廷、龙牌 |  |  |
| 4 | 钢化玻璃 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 台玻、南玻、中南 |  |  |
| 5 | 型钢 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 武钢、宝钢、鞍钢 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

填报说明：1、投标人必须在招标人推荐的厂家或品牌中选用一种。

2、如投标人经市场调研后发现招标人推荐的厂家或品牌都不能满足相关国家规范、设计图纸、工程量清单或本选用表的技术要求，可在招标答疑前提出，招标人在招标答疑时回复并明确。

3、如承包人对本推荐表存在部分漏报或全部不报的情况，工程施工时，发包人可在本选用表推荐的厂家或品牌中任意指定（未提供推荐品牌的可自行选定并提供样品给招标人选择），结算时相关清单单价不予调整。

编制人（签名或盖章）：                     投标代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

| 主要材料品牌推荐表（安装部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程 |  |  |  |  | 第 页，共 页 |
| 序号 | 设备和材料名称、规格、型号 | 特殊要求 | 推荐厂家或品牌 | 投标单价 | 投标人选用厂家或品牌 |
| 1 | LED吸顶灯 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 三雄、佛山照明、飞利浦、欧特朗 |  |  |
| 2 | 节水连体坐便器 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 新乐卫浴（佛山）、佛山东鹏洁具、佛山钻石、鹰牌 |  |  |
| 3 | 排气扇 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 金羚、绿岛风、松下 |  |  |
| 4 | PVC—U管 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 联塑、雄塑、广熙 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

填报说明：1、投标人必须在招标人推荐的厂家或品牌中选用一种。

2、如投标人经市场调研后发现招标人推荐的厂家或品牌都不能满足相关国家规范、设计图纸、工程量清单或本选用表的技术要求，可在招标答疑前提出，招标人在招标答疑时回复并明确。

3、如承包人对本推荐表存在部分漏报或全部不报的情况，工程施工时，发包人可在本选用表推荐的厂家或品牌中任意指定（未提供推荐品牌的可自行选定并提供样品给招标人选择），结算时相关清单单价不予调整。

编制人（签名或盖章）：                     投标代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

### 附件4：施工合同范本

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（2017 年 版）

工程名称：广州市广外附设外语学校

工程地点：广州市白云区广州花一路599号广州市广外附设外语学校

合同编号：GWWX合建〔    〕0    号

发 包 人：广州市广外附设外语学校

承 包 人：

签约日期：       年     月

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广州市广外附设外语学校

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

合同工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：广州市广外附设外语学校校园内 。

3.工程立项批准文号：/       。

4.资金来源：自筹资金       。

5.工程内容：       ，包括   等事项，具体工程内容详见工程量清单和发包人确认的施工图纸所包含的工程内容。

6.工程承包范围及承包方式：

承包范围：工程施工图纸所包括的全部内容及完成该内容所必须的全部工作，具体工程内容详见图纸及工程量清单，实际施工以成交后发包人组织图纸会审确认的施工图为准。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，综合单价包干、项目措施费总价包干形式。承包人根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收等方式进行承包施工。

发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际开工时间以签发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》的标准，必须达到合格标准。

四、签约合同价

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

五、项目经理

承包人项目经理：项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。对工程项目施工负有全面管理责任，具体详见专用条款、通用条款相关要求。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件（含答疑、澄清文件等）；

（9）投标文件；

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校校内 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后，于承包人提交履约保证金后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：广州市白云区广花一路599号 地  址：  

邮政编码：   510421          邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：020-36247867       电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：中国工商银行广州黄石路支行 开户银行：

账  号：3602074009000248820   账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款按《建设工程施工合同》（2017版）通用条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、招标答疑会议纪要；投标书及其附件、中标通知书；本合同专用条款；本合同通用条款；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；工程施工图纸、工程量清单或双方确认的预算书及报价书、图纸会审记录、例会记录、审定的施工方案等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.3法律

适用于合同的法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及地方现行有关规范、标准及有关工程保修的规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        无            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        无            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：与本合同第一部分《合同协议书》第六款赋予的规定一致。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间：开工前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供图纸一套，若承包人需要可自行复印。图纸及设计变更通知须经设计院、发包人盖章确认方有效；

发包人对图纸的保密要求：不得转借他用或泄露给第三方。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件经济标、经济标电子光盘（含定额软件版）、施工组织设计方案、施工进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：按国家规定的时间          ；

承包人提供的文件的数量为：经济标为一式四份，经济标电子光盘一份，其它内容另行协商；

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：广州市白云区广花一路599号广州市广外附设外语学校；

发包人指定的接收人为：区健辉   。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：（1）承包人在开工前应提供施工人的身份证复印件、小一寸照片二张等材料在甲方保卫处办理出入证，其它约定按发包人的相关管理制度执行。（2）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按发包人的有关规定执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按发包人的有关规定执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按国家相关规定执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按国家规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按国家规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量偏差时，是否调整合同价格：    是   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省建设工程计价依据》等广东省的综合定额和计价和《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定执行 。

合同价格调整：本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据(2018)》和《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）（税金按增值税9%，其他人工、材料、机械按增值税方式计）及工程计价办法，按招标文件中工程量清单所列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上总价包干的措施项目费、其它项目费和税金而计算的合同。工程结算时，合同内工程量清单的项目内容，中标综合单价为结算单价，原则上不做调整，工程量按实计算。如果中标综合单价高于招标文件编制依据及原则10%以上时，发包人有权按招标文件编制依据及原则修正结算综合单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

通信地址：广州市白云区广花一路599号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须由发包人总务处盖章确认后方可生效。涉及合同核心条款的变更，按原合同程序办理手续。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工前移交 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料包含且不限于以下内容：

- 工程竣工图（含电子版）；

- 工程竣工资料（含电子版）；

- 开工报告

- 图纸会审纪要

- 设计变更通知单

- 工程洽商记录、工程联系单

- 材料、设备看样定板手续

- 材料、设备进场报验单

- 隐蔽工程验收记录

- 各种试验、实验、检测记录

- 竣工验收报告

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式三份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  完工后180天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按发包人的要求  。

（10）承包人应履行的其他义务：a.协助发包人办理施工所需的有关证件；b.工程施工过程如占用部分道路时，征得发包人同意后承包人派出人员对道路的交通进行维护疏导所发生的费用由承包人负责；c.为确保文明施工，并按发包人基建工程管理办法落实，硬地化施工、洗车槽、饭堂、厕所、办公室、工人宿舍等文明施工所需费用由承包人承担，如未能按发包人有关管理规定设施，发包人另行委托队伍施工，其费用由承包人负责；d.开工前发包人将施工用水、用电接至施工场地边缘，在接驳点后承包人安装独立水表、电表，根据施工需要自行解决施工现场内的水电管线，并按发包人水电费管理规定（水：4.86元/吨；电：0.89元/度），按实际用水、用电量定期向发包人缴交水电费用；e.承包人未遵守校园管理的各项规定而给发包人造成损失的，承包人应予赔偿并承担一般违约责任 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：担任本项目的项目经理，全面负责项目现场的施工管理，负责工程质量、工程进度和安全文明施工 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，项目经理及承包人现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理人及发包人批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场监理工程师和发包人；

（2）离场2~3天，须将工作交接情况知会现场监理工程师和发包人，并经监理人批准；

（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会总监理工程师和发包人，并经监理人和发包人批准；

（4）但一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。

若违反上述规定，发包人可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并罚款1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除了限期整改外，还要向发包人支付违约金0.5万元/次。承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至发包人部分或全部解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自发包人发出更换要求7日后，发包人可认为该岗位已空缺，发包人有权暂缓支付工程款，并有权直接聘请合适人员，聘请人员所需费用由发包人直接向所聘人员支付，所支付的费用发包人有权从工程款中直接扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前一周内提交  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在管理过程中若甲方认为更换后的主要施工管理人员无法胜任此岗位的则甲方有权要求重新更换，直到更换能胜任为此。每被甲方要求更换一次则扣1000元作为处罚，在更换的人员到岗前甲方有权要求承包人停工，且工期不顺延，总工期不变，若延误工期则按相应的条款进行处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理人及发包人，得到批准后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在管理过程中若甲方认为更换后的主要施工管理人员无法胜任此岗位的则甲方有权要求重新更换，直到更换能胜任为此。每被甲方要求更换一次则扣1000元作为处罚，在更换的人员到岗前甲方有权要求承包人停工，且工期不顺延，若延误工期则按相应的条款进行处罚 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 按本合同第三部分专用条款第3.2.1条进行处罚 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   工程开工至交付使用前 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 收到中标通知书3天内，承包人以支票形式向发包人提供中标金额（合同总价）5％的履约保证金 。

若承包人出现违约行为，发包人有权以违约处罚标准从履约保证金中扣除罚款，若承包人无出现违约行为，履约保证金在工程竣工并完成结算后15个工作日内由发包人无息退还承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本次工程施工及保修阶段的“三控制、两管理、一协调”即：投资控制、进度控制、质量控制；合同管理和信息管理；工程的组织协调及安全管理。

关于监理人的监理权限：按监理合同的约定执行 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包人提供办公场所、宿舍，其他费用由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》的标准，必须达到合格标准。

关于工程奖项的约定： 无 。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工安全生产 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按发包人校园管理有关规定  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1、施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志。

2、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 按有关行政主管部门规定办理，在发包人校内需到保卫等部门办理有关手续。

3、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护，保护措施费由发包人负责。因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等设施的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。

4、施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定及文明施工要求。竣工后接到发包人书面退场通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人验收为标准。如逾期不拆及不清运，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从承包人工程结算款中扣除。

- 承包人在施工时，必须采取措施保护宿舍内的家具、原有建筑物未装修部分及周边绿化不被损坏，如有损坏由承包人负责恢复原貌，发生的费用由承包人负责承担。

6、其它按发包人校园管理有关规定执行。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定： 符合开工条件，支付50%；工程竣工验收合格，无安全事故发生，支付50%。

7、承包人应落实按绿色文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于防护措施不力造成的安全事故和人员伤亡等，其损失及相关费用由承包人自行承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一周内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   三天内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 三天  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前三天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前一天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前一天 。

7.3.2开工通知

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 若非承包人原因而拖延，按发包人签证顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每日历天应赔付额度为1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费的最高限额为合同价款的 5 % 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按国家相关规定执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           无         。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按发包人要求执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 原设计或合同承包范围没有而由发包人批准设计变更或增加承包范围产生的新增加项目。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 调整结算分部分项工程费的方法

×按通用条款的规定调整；

√按以下方法调整：

（一）原则：①合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；②合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格；③合同中没有相同项目或类似项目的，可根据相关定额及投标下浮率，编制新的综合单价，经发包人书面批复后作为结算单价。

（二）具体调整办法：

（1）．当工程量清单内项目工程量发生变化，按实计算工程量，并直接套用相应项目的综合单价。深化图纸设计只改变了做法、收口工艺、形状等，未改变主材材质、厚度等规格的，仍按原清单相应项目的综合单价结算。

（2）合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式按照如下约定执行：

1）工程量报价清单中已有适用的材料单价，则按已有的材料单价执行。

2）工程量报价清单中没有适用的但有类似的材料单价时，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若采购文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。如换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价，按市场价双方协商定价，如协商不成时按发包人单方咨询价格加6%的利润确定主要材料的单价，承包人须接受。

3）若工程量清单中没有适用或类似的材料价格，项目实施阶段的《广州建设工程造价信息》中有相应价格的，按《广州建设工程造价信息》中的相应价格，《广州建设工程造价信息》中没有相应价格，《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮10%执行。承包人必须在购置前5天向发包人人提出报价申请，凭发包人认可的材料单价计算。

4）若工程量清单中没有适用或有类似的材料价格，且项目实施阶段的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》中没有相应价格，承包人必须在购置前5天向发包人提出报价申请，凭发包人认可的材料单价计算。

无论是否按照项目实施阶段的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》确定的材料价格，还是发包人和承包人协商确定价格，均要由发包人认可材料样板后才确定价格。

若承包人确需更换中标主要材料品牌，应征得发包人同意，承包人提出材料变更时，不能以任何理由，使用比原有招投标文件档次低的材料。并且其更换的品牌对应的同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格应高于中标投标文件中所报的材料品牌对应的同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及《广州建设工程造价信息》的价格，且不予调价，否则发包人有权要求承包人退回差价, 价差由承包商报发包人审查认可。并经发包人同意后，方能变更。

（3）综合单价确定方式（其中综合单价的主材价格确定方式按10条10.4款第（二）大点第（2）点执行，其余按以下方式执行）

1）合同中已有适用的综合单价项目，即只是原有清单项目工程数量的增减，则按合同已有的综合单价变更合同价款，综合单价不因物价涨落而调整。

2）工程量报价清单中没有适用的但有类似的项目时，参考类似项目的综合单价执行。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

3）若工程量报价清单中没有适用的综合单价且无类似综合单价的，套取相关定额，编制新的综合单价。新的综合单价按先后顺序套用以下定额：《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》、《广东省安装工程综合定额(2018年)》、《广东省建设工程计价依据(2018年)》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）（税金按增值税9%，其他人工、材料、机械按增值税方式计）及有关补充规定，并乘以（1-投标下浮率），投标下浮率＝(1-中标价/招标控制价)×100%。

4）若工程量清单中没有适用或类似的材料价格，且项目实施阶段的《广州建设工程造价信息》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中均没有相应价格，由承包人提交报价（原则上应提交3个以上厂家或产品的有关资料），发包人（造价工程师）审核价格后，发包人根据发包人批复和市场价调查及协商结果，书面确定材料价格。

5）无论是按项目实施阶段的《广州建设工程造价信息》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》确定的材料价格，还是发包人和承包人协商确定价格，或是招标文件暂定的主材价，均要由发包人认可材料样板后才确定价格。

（4）对于投标报价中漏项的处理：

若施工图纸中有明确要求实施的，但清单中无此项且又属于必不可少的工程项目，则按项目变更处理，承包人应向发包人提交变更报价，变更报价计算按合同第三部分第10.4.1条执行，发包人收到报价并审核后回复。

（5）发包人要求取消的项目，扣减该项目造价。承包人和发包人一致同意不适用通用条款第60.2的约定。

（6）措施项目费：在整个合同执行期间无论图纸变更或工程量清单增减或材料价格变化等情况，措施项目费（包括绿色施工安全防护和其他措施费）的结算价以中标价中的措施项目费总价包干结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 3天  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 3天  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格和相应综合单价的约定：不调整（乙方在投标时应综合考虑） 。

12. 合同价格、计量与支付

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同总价(不含暂列金额和安全文明施工费)的 30% 拨付 。

预付款支付期限：签订合同后10日内支付或进场施工后10个工作日内支付。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 工程完成50%，付合同价款（不含安全文明施工费和暂列金额）30%，工程竣工验收合格，发包人核实实际完成的工程量后，付至合同价款（不含暂列金额和安全文明施工费）85%（含预付款）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人于申请工程款前向工程师提交已完工程量报告及工程计划。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /           。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 完成工程的50% 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  3天  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 3天 。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 承包人将工程所需的竣工资料、结算资料（按省市相关规定和发包人的管理办法要求提供，各一式三套）提交给发包人，发包人审核无问题后同意申请验收 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按发包人要求  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按本合同第三部分 专用合同条款第7.5.2条执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 按发包人的要求执行  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工后180天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：

1）工程结算书（含电子版、软件版）；

2）工程量计算书（即计算底稿，含电子版）；

3）工程承包合同；

4) 工程招标文件及招标答疑；

5) 工程投标文件；

6）中标通知书；

7）承包人工程结算承诺书；

8）工程款支付证明文件；

9）与工程造价有关的图纸会审纪要、设计变更通知单、工程洽商记录、发包人施工指令、会议纪要、现场签证单、材料设备单价呈批审核文件；

10）施工图纸、竣工图纸；

11）其他结算资料；

12）移交资料签收表。

施工单位报送结算必须准确。发包人要求承包人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议”。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  按有关规定  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  3  %的工程款（按结算金额为基数计算）；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算审核完成后一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：  按合同相关规定执行  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按国家相关规定执行   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1、承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理；2、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：             。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：签证顺延工期，但总工期不得影响正常开学，否则甲方有权追究其一切责任 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：签证顺延工期，但总工期不得影响正常开学，否则甲方有权追究其一切责任 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：签证顺延工期，但总工期不得影响正常开学，否则甲方有权追究其一切责任 。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：如承包人的进度或质量达不到发包人的要求，未能限期整改，发包人有权指定其他有资质和能力的单位替代履行相应部分，发包人也有权解除合同并指定有资质能力的单位替代履行未完工程。发包人在与承包人结算时将替代履行所需费用（包括增加支出的费用）从承包人合同价款中扣除，不足部分，由承包人补足 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：       。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人所有的损失由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  广州市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地 人民法院起诉。

21 补充条款

21.1关于农民工工资支付的违约责任：

承包人对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑﹝2018﹞981号）中的各项规定。承包人对实名管理负总责。承包人实施统一管理，落实实名管理制度，保证按时足额支付作业工人工资。承包人随时接受发包人及建设行政主管部门的监督、检查，相关资料由承包人负责，随时备查。

承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，因拖欠农民工工资而被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延发放农民工工资被投诉2次及以上，经查实，承包人除应立即支付拖欠款项外，还应支付5000元违约金给发包人。因承包人拖欠农民工工资，导致农民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人应支付10000元/次违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权用承包人工程款垫付，工程结算审核后支付余下工程费用，若审核后发包人共支付的费用超出审核金额的，承包人应无条件退回超出部分（含质保金）。若承包人在本工程内发生无故拖欠农民工工资现象，影响发包人正常教育教学和生活秩序，甚至对发包人的声誉造成损失的，除将被作不良记录、对应的处罚以及上报区建设行政主管部门外，发包人有权追究其法律责任和要求承包人赔偿经济损失等。

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家有关规定执行   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  五  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目的保修期为2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以自行委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收通过之日起满两年14天内，发包人向承包人付清剩余工程结算款（无息）。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 保修金返还后，仍在保修期内的工程内容在发包人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围的保修事项时，承包人不能免除相应的保修责任，应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包人可以通过法律途径追究承包人的责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：中国工商银行广州黄石路支行开户银行：

账  号：3602074009000248820  账  号：

邮政编码：      邮政编码：

廉 政 合 同

发包人：（全称）  广州市广外附设外语学校

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为               （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同一式 捌 份，正本 贰 份，双方 一 份；副本 六 份，发包人 五 份，承包人 一 份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

发包人： 广州市广外附设外语学校    承包人：

（公章）                                  （公章）

地址：广州市白云区广花一路599号   地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：020-36247867           电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：中国工商银行广州黄石路支行       开户银行：

账  号：3602074009000248820      帐号：

邮政编码： 510450                邮政编码：

电子邮箱:                        电子邮箱:

### 附件5：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

建造师简历表

工程名称：广州市广外附设外语学校专家楼修缮工程

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事建造师 （项目经理）年限 |  |  |  |  |  |
| 建造师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：需提供建造师资格证书复印件

### 附件6 ：施工图纸（另册）