广外外校首届英语节活动方案

The 1st English Festival of English School Attached to GDUFS
一、指导思想

为丰富校园文化生活，拓展教学空间，为学生提供锤炼英语能力的舞台、增强学生英语学习实践与体验，丰富学生的英语学习经历，将学生带入快乐的英语世界。通过生活化、实用化的活动方式，寓教于乐，激发学生学习英语热情和主动性，从而爱学英语，乐学英语。为此我校将举行首届英语节。
二、活动目的
让学生走出课堂，聚会校园，展示说英语的能力；为学生提供一个学英语、用英语的环境；培养学生的合作创新精神，达到学以致用的目的；加强师生互动，增强教师的自我专业发展意识，凸显英语活动的多元化，提升英语特色。
三、活动要求

全员参与，全校性活动和年级性活动相结合，为学生和老师提供写英语、用英语、说英语、演英语的舞台，提高学生的各种能力。

四、活动原则

1、相关年级，以班级为活动单位展开英语节活动，以年级组为竞赛单位组织英语比赛和才艺展示平台，由此选出的学生精英选手参与学校组织的校级竞赛。

2、活动做到有计划、分步骤、按主题，明确活动内容和形式，印制表格、分工到人，责任到位，及时进行摄影摄像，物化英语节活动资料和实录材料，进行全程指导和动态的检查评比。
五、活动时间 2009年5月4日至5月28日

六、活动口号 Offer You a Stage, Show Me Your Talent!
七、组织机构

组委会成员

主任：李建民

副主任：王秀民、罗沙、吴玉爱、徐纯

成员：叶和丽、谢仁发、杨如华、刘文娟、

          白利军、李艳平、周英、张洪亮、贺永忠
    顾问：王桂珍、林清兰（外教）
八：执行机构：教学处、学生处、艺术组、总务处、团委、少先队、教科室、教育信息中心、年级组

协调与联络：杨如华、刘文娟
组织：教学处、学生处、中小学英语教研组

九、整体简介
本次英语节由4个板块构成：英语技能展示、英文系列讲座、英文知识竞赛、英文作品展示。本次英语节部分活动将与广外大英文学院联合举行。
十、内容安排

第一阶段，宣传阶段（4月下旬）
1、 制定 “英语节”活动方案。负责人：吴玉爱、贺永忠
2、 学校主要场所悬挂横幅，校园张贴口号。（5月3日—5月28日）负责人：中学：陈井 白婷婷  小学：欧文堂  黄珊珊
3、中小学各班级办主题板报、墙报等营造氛围。（5月4日—5月12日）

4、以板报形式介绍教师知识竞赛决赛老师  责任人：贺永忠
5、中小学教研组确定英语节期间各项活动负责人选，要求各自写出策划和方案。（4月9日—4月15日）

6、学校电视台在英语节期间开设专栏宣传英语节中的重要活动及先进典型。并全程跟踪拍摄开闭幕式等重要活动。

第二阶段，启动阶段

时间：中、小学举行5月4日开幕典礼

地点：中学  地球广场、小学  田径场

策划者：中学 郭桂芳   小学  张萍
第三阶段，活动实施阶段
	时间
	活动内容
	参加人员
	负责人
	策划者

	3月---4月
	英语节实施方案活动策划、前期宣传, 学校总动员、校园环境布置
	
	吴玉爱、徐纯
	

	5月4日
	中、小学开幕式
	全校师生
	杨如华、刘文娟
	中学：郭桂芳 小学：张萍 

	5月4日—5月12日
	英语手抄报比赛
	小学3、4、5、6年级；初中1年级
	全体英语老师
	周英、揭秋燕、李艳萍、郭嘉洁

	
	校园英文标识、警示语有奖征集
	初中2、3年级；高中1、2年级
	相关年级英语老师
	陈彤

	
	英语板报展，并启动优秀板报的评比活动
	全校各年级
	杨如华、刘文娟（班主任负责，英语老师协助）
	刘佳、董宏

	5月4日---8日
	外文经典电影展播、校园英语节目展播
	全校学生
	电视台
	苗芳

	5月6日---11日
	英文儿歌比赛
	小学一、二年级
	相关年级英语老师（由电视台到各班进行录制，再进行播放）
	梁秋梅、幸翠娟

	
	
	
	
	

	5月6日
	英语学习方法讲座（大学专家）
	高一年级学生
	顾长春
	贺永忠

	5月7日
	英语学习方法讲座（大学学生）
	初一年级学生
	刘军勋
	贺永忠

	5月11日
	英语词汇记忆大比武
	高二年级学生
	毛南辉
	李振中

	5月12日
	首届英语教师知识大赛决赛
	全体英语老师，部分学生代表
	贺永忠
	贺永忠

	5月13---14日
	英语电影配音比赛
	初一年级；高一、高二部分学生；广外大学生
	相关年级主任、英语老师
	涂静

	5月18日
	一年级：英语抄写比赛；二年级：英语单词禁赛；三年级：英语听读能力竞赛）
	小学低段学生
	相关年级主任、英语老师
	周英、梁秋梅、幸翠娟、揭秋燕

	5月19日
	英语课文模仿大赛
	小学高段学生
	相关年级主任、英语老师
	李艳平

	5月20日
	新概念背诵大赛
	初一年级
	相关年级主任、英语老师
	曾文莉

	5月21日
	新概念背诵大赛
	初二年级
	相关年级主任、英语老师
	艾蒲林

	5月25日
	英语技能大赛
	初一年级
	相关年级主任、英语老师
	曾文莉

	5月26日
	英语技能大赛
	初二年级
	相关年级主任、英语老师
	艾蒲林

	5月27日
	英语技能大赛
	高一、高二年级
	相关年级主任、英语老师
	李振中、朱玉贤

	5月28日
	英语技能大赛决赛暨英语节闭幕式
	全体学生代表
	贺永忠
	白利军


PAGE  
2

