   第六届中学生戏剧节方案
  第一阶段  报名、准备：
 4月2 日到 4月21号 
 向各班级（以初一、初二、高一、高二为主）发出通知、推出电视广告。报名开始。

  4月21日 报名截止

第二阶段 排练、初赛：

3月下旬  4月上旬  按已定剧目安排排练，每个节目都有老师负责监督、指导，学生运用课余时间排练，地点：戏剧教室等。

4月中下旬 5月上旬  由责任老师及文娱、文体部人员初检节目，察看节目质量

                   分年级进行初赛，选出年级最佳作品 并准备决赛。

初赛：  5 月上旬 （暂定）地点：戏剧教室 8503 
PS：以班级为单位，可多班级合作演出，也可单独一个班级演出，演出时间小品不超过8分钟，剧目20分钟。选定范围多样（中外经典优秀戏剧、歌剧、广播剧、名著片段、影视片段、课本剧、校园短剧、小说小节等）
鼓励自我创新，改编、自编剧本，可以选取反映校园生活等题材。

参加人员为学生戏剧活动的积极参加者，也可老师和学生合作演出，演员安排由学生自由搭配，可请老师调整、辅导。学生自编的剧本须交由老师审核通过。 
  第三阶段  决赛： 
 联系广州 《13号剧院》 让学生真正进入话剧剧场 体验感受 小剧场 近距离表演 
时间：5 月31号   
 地点：黄华楼礼堂 或者（广州13号剧院）
参赛学生需准备所需要的舞台布景、舞台音乐、服装、道具等等。
主管教师 ：逯懿瑶老师
主要参与者：初一、初二、高一、高二各年级学生 
主办：中学艺术组

合作单位：校团委 电视台 
                              广外外校艺术教研组

2011、4、1
