广外外校第三届校园“艺术节”总方案

- 指导思想：

为进一步丰富校园文化生活，努力营造积极向上、健康文明的校园文化氛围，为师生提供展示才华的舞台，促进审美能力和艺术水平的提高，丰富学生的文化生活，发挥个性特长，启迪智慧，激发创造和创新能力，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养，从而推进素质教育的实施，推动校园精神文明建设，特举办第三届校园艺术节。

- 活动目标：

营造人文环境，繁荣校园文化，谱写时代旋律，以文化装扮校园；展外校风采，深化内涵发展，创特色品牌，用艺术陶冶心灵，以达活动育人之目的。

三、活动主题：

和谐校园，激扬艺术

四、活动时间：

2011年9月——2011年12月

- 组织机构：

总策划：中小学艺术组

总指挥：徐纯

总执行：吕晓波（中学部）  叶和丽（小学部）

执  行：龙  燕（中学部）  包  建（小学部）

- 活动安排：

（一）、宣传阶段：

1、相关部门协调确定方案初稿 （9月—10月）

2、方案通过校园网向全校公布（10月）

3、艺术节活动启动：中学：9月   小学：10月

4、宣传报道：9月开始

（二）、活动阶段：

小学部：（10月---12月）

  - 《和祖国一起成长》校园合唱比赛暨艺术节开幕式

  - 迎国庆画展（阳光·成长作品展、游学写生作品展）

  - 管乐团交流演出

  - 第二届校园舞蹈大赛

  - 第五届现场绘画比赛

  - 第六届校园钢琴比赛

  - 元旦晚会暨艺术节闭幕式

中学部：（9月---12月）

1、《迎国庆 颂祖国 唱红歌》国庆歌咏比赛

2、钢琴比赛

3、学生美术作品展

4、艺术节开幕式暨舞蹈比赛

5、校园美术系列活动

6、中学生戏剧节

7、元旦晚会暨艺术节闭幕式

七、具体活动安排：

小学部：

| 活动时间 | 活动名称 | 活动地点 | 负责老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第6周 10月10日 | 阳光·成长作品展 | 高教楼大厅 | 王琳 |
| 第8周 10月25、26日 | 《和祖国一起成长》校园合唱比赛 | 礼堂 | 何丹丹 |
| 第8周 10月24日 | 管乐团与东川路小学交流演出 | 礼堂 | 何丹丹 |
| 第10周 11月7日——11日 | 第二届校园舞蹈大赛 | 礼堂 | 陈晓畅、刘金玲 |
| 第12周 11月21—25日 | 第六届校园钢琴比赛 | 阶梯教室 | 何丹丹、方祥自 |
| 第15周 12月12日 | 第五届现场绘画比赛 | 风雨球场 | 万红靖 |
| 第17周 12月26、27、28日 | 元旦晚会 | 礼堂 | 何丹丹 |

中学部：

| 活动时间 | 活动名称 | 活动地点 | 负责老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第5周 9月25日 | 《迎国庆 颂祖国 唱红歌》国庆歌咏比赛 | 礼堂 | 龙燕、杨金龙、胡丹、杨亮、曾勇 |
| 第11周 11月6日 | 钢琴比赛（初赛） | 钢琴演奏厅 | 杨金龙 |
| 第12周 11月13日 | 学生美术作品展 | 中学部中庭 | 谢晖 |
| 第14周 11月27日 | 艺术节开幕式暨舞蹈比赛（初赛） | 舞蹈室 | 龙燕、曾勇 |
| 第15周 12月4日 | 钢琴比赛（决赛） | 钢琴演奏厅 | 杨金龙 |
| 第16周 12月11日 | 校园美术系列活动 | 中学部中庭 | 刁海涛、李婷婷、王岳盛 |
| 第17周 12月18日 | 中学生戏剧节 | 礼堂 | 龙燕 |
| 第18周 12月25日 | 元旦晚会、舞蹈比赛（决赛）暨艺术节闭幕式 | 礼堂 | 龙燕、杨金龙、胡丹、杨亮、曾勇 |

- 活动说明：

  - 本届艺术节活动海报由美术组于活动前一周进行宣传张贴；

  - 各项活动须本着“自愿报名、人人参与”之精神，充分发挥学生特长，以本届艺术节为契机，实现我校活动育人之目的。

  - 正确处理学习与开展活动的关系，保障正常的教学秩序（因时间限制确需占用教学时间需先申报教学处及校领导审批）。

广外外校中小学艺术组

2011-10月