第十一届 DJ大赛  方案

09月中下旬 宣传开始

宣传画报，宣传片，校园电视台，微博等全方位宣传

10月上旬   开始接受报名

10月25号前 完成初赛

初赛流程：

1min 自我介绍

1min 才艺表演

评判问问题

10月26号前  -------确定并通知好晋级选手

11月10日    -------晋级选手开会

11月11、12日--------选手上课培训

11月15、16日--------下午放学排开场舞蹈

11月30日    --------决赛

决赛流程

等待同学们入场后，参赛选手跳开场舞。

主持人介绍各到场评判嘉宾。

特别嘉宾――广东电台音乐之声 《天生快活人》DJ主持

DJ出场1：希望能提供一个介绍各位出席的DJ的视频，介绍之余，可以顺便鼓动气氛。让同学们熟悉了解。若无暇制作也无所谓。

主持人引入比赛流程，然后宣布比赛开始。

第一部分 自我介绍

20位选手各有1min 自我介绍。 接着是主持人向选手发问

评分统分，淘汰，只剩10位选手。

DJ出场2：因中间评分需要时间统计，DJ于此时上台，讲述下自己做DJ时候的经验，鼓励一下有潜力的选手，热一下气氛。

第二部分 辩论+才艺表演

10位选手抽签分组辩论，分成5组。每人一分半钟阐述自己观点及反驳对方，一组共3分钟。

紧接着 是才艺表演，各选手每人3min。

评委根据各选手表现评分统分，淘汰，只剩5位选手

这中间的评分时间会请我校的社团表演。一般是街舞社。

第三部分 TALK SHOW

5位选手各有每人5min 选择话题进行自主主持，带动现场气氛

之后评委根据表现评分及统计之前所有环节的分数，决出冠、亚、季军和两名最具潜质奖。

DJ出场3：又是一个评分时间，但是已经是处于收尾阶段，此时DJ可以对在场选手进行点评，鼓励一下选手，呼吁更多的人踏上舞台，参加DJ大赛，展现自己的才能。还有“顺便”卖一下赞助商的广告（大家懂的。）

最后环节，颁奖。

比赛将于晚上进行,历时大概3小时.从7点开始到10点结束

决赛奖项

最具潜质奖 2    最佳才艺奖 1    最佳口才奖 1    最佳台风奖 2    最佳服饰奖 1  季军，亚军，冠军 各一

其余选手获优秀奖