
广外外校第四届校园艺术节总方案
1、 指导思想
为进一步丰富校园文化生活，努力营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围；为师生提供展示才华的舞台，促进审美能力和水平的提高，丰富学生的文化生活，发挥个性特长，启迪智慧，激发创造和创新能力，从而推进素质教育的实施，推动校园精神文明建设，特举办第四届校园艺术节。
2、 活动目标：

营造人文环境，繁荣校园文化，谱写时代旋律，以文化、艺术装扮校园；展外校风采，深化内涵发展，创特色品牌，用艺术陶冶心灵。
3、 活动主题：
让生命在艺术中绽放
4、 活动时间：

2012年9月——2012年12月
5、 组织机构： 
总指挥：叶和丽

总策划：中小学艺术组

总执行：周  英（小学部）   吕晓波（中学部）  

执  行：包  建（小学部）   龙  燕（中学部）  
6、 活动安排

(1) 策划、宣传阶段（9月1日——12月30日）

1. 方案初稿：教研组教师讨论及相关部门协调确定方案初稿 （9月10日—9月20日）   

2. 方案发布：方案审批、确定后，由校办在校园网发布。（9月29日）

3. 启动仪式：小学部 (国庆合唱比赛暨第四届艺术节开幕式)                                                                  

     中学部 （“喜迎国庆  爱我中华” 中学部主题歌咏比赛）
4. 会标、吉祥物：由中小学美术组负责辅导、征集并选定。（校本设计课程中完成，9月10日——9月25日）
5. 海报、标语、会标悬挂：在校园主要场所悬挂 营造艺术节氛围（国庆假期后第二天开始悬挂）

6. 宣传报道：活动开始后，利用校园网络、电视台等媒体进行宣传报道。
(2) 活动执行阶段：（9月30日——12月30日）
· 小学部活动项目：

1. 《运动会、艺术节》标志、吉祥物设计展（10月10日）
2. 《唱响祖国》校园合唱比赛暨艺术节开幕式（9月26—28日）
3. 第三届校园舞蹈大赛 （10月22——26日）
4. 第六届现场绘画比赛 （11月5日——9日）
5. 第七届校园钢琴比赛 （11月19—23日）
6. 《让生命在艺术中绽放》师生画展  （12月17—21日）           
7. 元旦晚会暨艺术节闭幕式   （12月26—28日）
· 中学部活动项目：
1、《喜迎国庆  爱我中华》主题歌咏比赛（9月）

2、艺术节开幕式（11月）

3、第七届钢琴比赛（10月——11月）

4、校园美术系列活动 （10月——11月）

5、第十六届“校园歌手”大赛（10月——11月）

6、第三届舞蹈比赛（11月——12月）

7、第七届中学生戏剧节（11月——12月）

8、各年级元旦晚会及迎新年活动（12月）

9、2013元旦晚会（精品场）暨艺术节闭幕式（12月）
7、 具体活动安排：

小学部：

	活动时间
	活动名称
	活动地点
	负责老师

	第6周

10月10日
	《运动会、艺术节》标志、吉祥物设计展


	高教楼大厅
	包  建

	第5周

9月26—28日


	《唱响祖国》校园合唱比赛暨艺术节开幕式
	礼堂
	何丹丹

	第8周

10月22—26日
	第三届校园舞蹈大赛
	礼堂
	刘金铃

陈晓畅

	第10周

11月5日—9日
	第六届现场绘画比赛
	阶梯教室
	王  琳

	第12周

11月19—23日
	第七届校园钢琴比赛
	阶梯教室
	何丹丹
方祥自

	第15周

12月17—21日
	《让生命在艺术中绽放》师生画展
	中小学中庭
	包 建
王 琳

	第17周

12月26—28日
	元旦晚会
	礼堂
	何丹丹


中学部：

	活动时间
	活动名称
	活动地点
	负责老师

	第4周

9月27、28日
	“喜迎国庆  爱我中华”主题歌咏比赛
	黄华楼
	龙燕

	第7周

10月14日—10月20日
	校园美术系列活动
	中庭
	刁海涛

	第8周

10月21日—10月27日
	第七届钢琴比赛
	黄华楼
	杨金龙

	第10周

11月4日—11月10日
	第十六届“校园歌手”大赛
	黄华楼
	龙燕、杨金龙

	第12周

 11月18日—11月24日
	艺术节开幕式
（仪式）
	学校足球场
	龙燕

	第13周

11月25日—12月1日
	第七届中学生戏剧节
	黄华楼
	逯懿瑶

	第15周

12月9日—12月15日
	第三届舞蹈比赛
	黄华楼
	曾勇

	第17周

12月23日—12月29日
	各年级元旦晚会及迎新年活动
	黄华楼
	龙燕、杨金龙

	第17周

12月29日
	2013元旦晚会（精品场）暨艺术节闭幕式
	黄华楼
	龙燕、曾勇


· 活动说明：

1. 各项活动须提前2周以教研组为单位进行商讨筹备，由主要负责人召开筹备会议，制订具体活动方案，明确分工，周密筹划，各负其责。

2. 各项子活动方案中，人员安排、场地申报、服装、宣传海报、节目单、串词、音响、摄影、评委、奖品、活动报道、活动总结、……等需具体到人。

3. 合唱比赛及元旦晚会自本方案落实起即进行前期筹备及训练。

4. 本届艺术节活动海报由美术组于活动前一周进行宣传张贴。

5. 各项活动须本着“自愿报名、人人参与”之精神，充分发挥学生特长，以本届艺术节为契机，实现我校活动育人之目的。

6. 正确处理学习与开展活动的关系，保障正常的教学秩序（因时间限制确需占用教学时间需先申报教学处及校领导审批）。

主办：广外外校艺术教研组
协办：校办、信息室、电视台、总务

2012/9/6

