第五届读书节中学部活动方案

一、指导思想

一所学校是否具有个性鲜明的特色，文化是实现特色发展的重要标志，而读书则是提升文化内涵的唯一途径。如何创造我校的特色文化？从阅读开始。通过培养师生读的习惯，改变师生读的行为，来提升师生的学习、工作、生活、交往的能力与质量，从而实现人与人、人与自然、人与社会、人内心的持久和谐，打造健康、向上、和谐、发展的校园文化特色。

二、活动目标

本读书节继续从“重视学生读书习惯培养，提高读书能力”的目标出发，积极构建“倡导师生静心读书，用读书净化师生心灵、改变师生行为、促进师生发展”的校园文化特色。

三、活动时间

3月4日——3月29日

四、活动主题

促进快乐阅读，共享智慧人生

五 活动口号

历届获奖作品精选

六 活动安排

活动分为三个阶段

第一阶段    宣传阶段  （宣传周3月4日——3月10日）

1、学校制定 “读书节”活动方案。（3月4日前）

2、学校主要场所悬挂横幅，校园张贴口号（从历届读书节获奖作品中挑选）。（3月4日前）

3、中学各班级办主题板报、墙报、建图书角，营造读书氛围。（3月11日——3月23日）

4、中学各年级各学科个性推荐书目表，校园网展示。（3月4日到3月9日）

5、学校图书馆一楼大厅布置一期板报，主题：诺贝尔文学奖获得者莫言专题。（3月11日—3月16日）

6 学校电视台在读书节期间开设专栏宣传读书节中的重要活动及先进典型。并做出读书节开闭幕式、嘉宾讲座活动全程录像计划。（读书节期间）

7、校园网在读书节期间介绍读书节的全过程，介绍读书节期间涌现出的先进班级、先进个人，发表读书心得，为读书社开辟园地。（3月18日——3月31日）

8、学校进行报刊、电视台来校采访策划，进行宣传和报道。（读书节期间）

第二阶段，启动阶段

时间：中学举行3月4日升旗仪式

地点：世界广场

过程：

1、升旗仪式。

2、国旗下讲话，由一名教师、一名学生读书标兵发出读书倡议。

教师： 徐迎春            学生  胡康睿（中文） 叶秋彤（英文）

3、领导（谢仁发）致辞并宣布广外外校第五届读书节开幕。

第三阶段，重点实施阶段

活动一：活动系列 （具体活动名称还需进一步敲定）

初二年级：  3月18日—3月22日       读书讲座（初中）

初一年级    3月11日—3月15日       书法比赛和手抄报比赛

高一年级    3月18日—3月22日       毕飞宇文学作品赏读讲座 （高中）

高二年级    3月11日—3月15日        现场作文比赛

上述各活动由各备课组负责组成策划和实施，活动后评选出各个奖项。对成绩突出的读书明星及时通报科组和教科室，进行采访和报道。

活动二：征文系列

（一） 3月4日—3月15日 初中非毕业班开展“与伟大心灵的对话”读后感比赛

（二）3月4日—3月15日  高中非毕业班开展“少年情怀总是诗”原创诗歌大赛。

1）、由语文老师负责指导，并做好动员工作。

2） 诗歌原创大赛分为新诗和旧体诗词两个组别分开评选。

3）、语文科组将邀请部分老师出任评委，评选出优秀作品

4）、各类体裁的获奖作品在校园网陆续发表。

5）、与学生会合办，可拉赞助，将征文活动命名为“某某企业杯”。

初、高中的征文和诗歌大赛获奖优秀作品可考虑结集出版，具体事宜由语文组和校学生会商定。

活动三：3月11日——3月22日  “传递知识 分享快乐”  图书进校园活动。

- 由中学语文组与“广外学友书店”合办并组织实施。

- 开展“写出一个爱书理由”免费送书活动。

- 开展为期两天图书售卖活动，由语文老师进行发动和宣传。

活动四：3月18日—3月22日中学生自编文集大赛 （初中）

- 承第四届读书节的良好效应，面向初中继续征集中学生自编文集。

- 每部文集至少由十篇（首）以上数量的文章或诗歌组成，体裁不限。

- 每部文集要自已命名、邀人或自已作序、编排、插图、打印、装订成册。

- 在此基础上将征集“班级文集”，然后语文组统一进行评选，优秀作品将在读书节闭幕时进行展览。

活动五：3月18日—3月22日   “读书之星”评选活动

- 每班名额2名。语文老师推荐1名，课代表推荐1名。

- 图书馆馆长推荐20名。初高中各10名。

3）   组织语文老师做评委，评出“读书之星”20名，初高中各10名。

第三阶段，  （3月25日—3月29日）   闭幕表彰阶段

“春之声”诗歌朗诵比赛暨读书节闭幕

- 中学部非毕业年级要求各选两个节目参赛，形式不限。

- 初、高中语文老师各报一个节目参与活动。

- 中间穿插颁发读书节各项活动的奖项。

附：读书节具体活动安排表

| 时间安排 |  | 活动内容 | 参加对象 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣 传 周 | 3月4日——3月10日 | 宣传口号张贴，校园环境布置。 | 初、高中 | 刘 萍 |
|  | 3月4日——3月10日 | 自编文集宣传动员 | 初中 | 各年级语文老师 |
|  |  | 诗歌朗诵会人员选拔 | 初高中 |  |
| 启 动 实 施 阶 段 | 3月4日 | 升旗仪式，宣布开幕 | 初、高中 | 陈 莲 |
|  | 3月4日——3月10日 | 中学部各学科推荐书目公布 | 初、高中老师 | 吕晓波 周小凤 刘 萍 |
|  | 3月11日——3月15日 | “少年情怀总是诗”诗歌原创大赛 | 高中非毕业班级 毕业班级自愿 | 李永 苏小莲 |
|  | 3月11日——3月15日 | “与伟大心灵的对话”读后感写作比赛 | 初中非毕业班级 毕业班级自愿 | 安 蔚 周 薇 |
|  | 3月11日——3月15日 | 现场作文大赛 | 高二年级 | 李永 |
|  | 3月11日——3月15日 | 书法比赛和手抄报比赛 | 初一年级 | 安蔚 |
|  | 3月18日——3月22日 | 毕飞宇文学作品赏读 | 高一年级 | 苏小莲 |
|  | 3月18日——3月22日 | 原创诗歌大赛结果公布 | 高中非毕业班级 毕业班自愿 | 刘萍 |
|  | 3月18日——3月22日 | 读书讲座 | 初二年级 | 周 薇 |
|  | 3月18日——3月22日 | “传递知识 分享快乐”图书进校园 | 初高中非毕业班级 | 刘萍 |
|  | 3月18日——3月22日 | “读书之星”申报 | 初、高中非毕业班级 | 各年级备课组长 |
|  | 3月21日——3月25日 | 上交自编文集 “读书之星”评选 | 初中非毕业班级 毕业班级自愿 | 周小凤 刘萍 |
| 闭幕表彰阶段 | 3月27日 | “春之声”诗歌朗诵会暨读书节表彰闭幕式 | 初高中非毕业班级 | 周小凤 刘萍 |