广外外校中学部第五届英语节活动方案

The 5th English Festival of English School Attached to GDUFS

一、指导思想：

以学校“质量、特色、国际化”的工作思路，坚持活动育人的理念。英语节是我校英语特色之一，也是体现我校学生综合素质的重要方面。本届英语节将以活动入手来提高外校学生英语素养，尤其是英语语用能力。通过英语节的举办，营造浓厚英语氛围，激发学生学习英语的热情，进一步提升英语特色

二、活动目的：

全员参与，全校性活动和年级性活动相结合，为学生和老师提供写英语、用英语、说英语、演英语的舞台，提高学生的英语语言能力。让学生在形式多样的英语活动中，感受英语语言的魅力；激励学生学习英语的兴趣，培养英语素养，为学生展现英语才华提供平台。

三、活动时间：

2013年4月7号至4月20号

四、活动主题：

展现英语才华，感受英语魅力。

五、活动口号 ：

Success with English! Success with life! 成功英语，精彩人生！

六、活动组织原则：

1、相关年级，以班级为活动单位展开英语节活动，以年级组为竞赛单位组织英语比赛和才艺展示平台，由此选出的学生精英选手参与学校组织的校级竞赛。

2、活动做到有计划、分步骤、按主题，明确活动内容和形式，印制表格、分工到人，责任到位，及时进行摄影摄像，整理英语节活动资料和实录材料，进行全程指导和动态的检查评比。

七、执行机构：

教学处、学生处、艺术组、总务处、学生会、团委、教科室、教育信息中心、年级组

协调与联络：陈莲、姚小平

组织：教学处、学生处、中学初高中英语教研组

八、内容安排：

活动分三个阶段

第一阶段：宣传阶段

- 制定 “英语节”活动总方案。（4月1日前完成）

- 中学初高教研组确定英语节期间各项活动负责人选，要求各自写出策划和方案。（4月2日—4月7日）

- 学校主要场所悬挂横幅，校园张贴口号。（4月7日—4月21日）负责人：唐俊

4、中学各班级办主题板报、墙报等营造氛围。（4月7日—4月21日）

5、向全校学生征集第五届英语节徽标。

责任人：白利军

6、学校电视台、校园网在英语节期间开设专栏宣传英语节中的重要活动及先进典型。电视台全程跟踪拍摄开闭幕式等重要活动。

第二阶段，启动阶段

1、英语节开幕式

时间：中学4月7日在升旗仪式上启动英语节开启仪式。

地点：中学地球广场

负责人：白利军

2、新闻报道及资料的整理

负责人：宋朝荟  阮婧

第三阶段，活动实施阶段

1、初一年级英语写作和书法比赛

时间：4月7-10号

对象：初一年级

负责人：陈龙娟

2、中学生英文歌曲秀

时间：4月8－9号下午

对象：全体自愿报名的中学生

地点：中学中厅

负责人：白利军，学生会，团委

3、第五届英语节徽标征集

时间：4月7－15号

对象：全体中学生

负责人：白利军、团委

4、初一年级电影配音比赛

时间：4月9日晚7点

地点：黄华楼礼堂

负责人：冯艳、陈龙娟

5、初二年级电影配音比赛

时间：4月11日晚7点

地点：黄华楼礼堂

负责人：许广平、王佳琼

6、初二年级词汇比赛

时间：4月14日晚7点

对象：初二年级全体学生

负责人：许广平、王佳琼

7、高一年级词汇竞赛

时间：4月11日晚

对象：高二年级全体学生

负责人：方容

8、高二年级阅读竞赛

时间：4月11日晚

对象：高二年级全体学生

负责人：肖金辉

9、高一英语课本剧表演

时间：4月16日晚7点

地点：黄华楼礼堂

负责人：熊士军、方容

10、高二英语课本剧表演

时间：4月18日

地点：黄华楼礼堂

负责人：顾长春、肖金辉

11、英语颁奖仪式暨英语节闭幕式

时间：4月21日晚7点

对象：全体学生代表

地点：黄华楼礼堂

负责人：白利军,田振