广州市广外附设外语学校

高 中 部 第 八 届 科 技 节 活 动 方 案

一、指导思想：

为全面实施素质教育，促进我校的教育教学改革工作，丰富学生的课余生活，提高学生的科技素质，培养学生的创造力、想象力和创新精神，为学生提供更多展现自我才华和提高自身科学素质的空间与平台，激发学生学科学、爱科学、动手进行科技发明创造的热情，帮助学生树立正确的科学价值观，促进学生全面发展，进一步推进和丰富我校的办学宗旨和素质教育特色。

二、活动理念：

积极参与、快乐体验、不断创新、健康成长。

三、活动宗旨：

面向全体学生，普及科学知识；提高科学素养，发展科技特长。

四、组织实施：

校长办公室、总务处、教学处、学生处、团委

高一年级组、高二年级组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、信息通用技术教研组

五、活动时间： 5月13号到26号

六、活动对象： 高中全体学生

七、活动内容：

（一）生物组

1. 高一年级生物模型作品展览

2. 高中生物研究社的生物实验作品展示

（二）化学组

1.消防知识讲座和消防演练

2.有机分子模型作品展示

3.高中化学社的家庭实验演示

（三）物理组

1.创新实验体验活动

2.新能源实验体验活动

（四）信通组

1.创客展示活动之机器人

2.创客展示活动之3D打印

3.动画制作比赛

八、具体活动安排：

第一阶段：宣传发动阶段

1、单项活动方案的制定：高中物理、化学、生物三个教研组完成本组拟开展的单项活动方案。

2、整体活动方案的制定

3、电视台跟踪拍摄科技节期间举办的活动，校园网报道科技活动。

4、学校主要场所悬挂宣传条幅。

| 时间 | 活动内容 | 参加人员 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月7号至12号 | 悬挂宣传标语 | 总务处 | 张卫 |
|  | 各教研组准备单项方案，进行活动准备 | 各教研组成员 | 各教研组长 |

第二阶段：组织实施阶段

| 负责单位 | 时间 | 项目 | 地点 | 参加学生 | 负责老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实践组 | 5月14日 | 开幕式 | 地球广场 | 全体高中生 | 芦敬毅 |
| 生 物 教 研 组 | 5月24日 | 生物模型作品展览 | 教学楼中庭 | 全体高一学生 | 黄雪容 |
|  | 5月24日 | 生物实验作品展示 | 教学楼中庭 | 高中生物研究社 | 王强 |
| 化 学 教 研 组 | 5月21日第三节晚自习 | 消防知识讲座 | 中学阶梯教室 | 高一学生 | 张晓云 |
|  | 5月22日下午放学后 | 消防演练 | 大校门口篮球场 | 高一学生 | 张晓云 |
|  | 5月22日 | 有机分子模型作品展示 | 教学楼中庭 | 高二学生 | 赵芳 |
|  | 5月22日 | 家庭实验演示 | 教学楼中庭 | 高中化学社 | 沈国品 |
| 物 理 教 研 组 | 5月21日下午放学后 | 创新实验体验活动 | 物理实验室 5306 | 高一、高二学生 | 丁长智 |
|  | 5月21日下午放学后 | 新能源实验体验活动 | 物理实验室 5308 | 高一、高二学生 | 丁长智 |
| 信 通 组 | 5.23(周三)第8节课后 | 创客展示活动之机器人 | 教学楼中庭 | 机器人社团 | 陈顺兵 |
|  | 5.23(周三)第8节课后 | 创客展示活动之3D打印 | 教学楼中庭 | 创客社团 | 陈顺兵 |
|  | 5月份信息课 | 打字比赛 | 计算机房 | 高一年级 | 王浙军 |

九、活动要求：

1、各位负责活动的老师要在各班进行广泛宣传、营造科学学习氛围，做到精心组织、积极参与、讲究实效。

2、各班要在普及教育和普遍参与的基础上指导完成精品，参加竞赛，利用科技节的活动全面培养学生各方面的素质，尤其是科技素质。

3、鼓励教师发挥自身特长，积极辅导学生参加科普活动，通过本次科技节，提高教师的科技辅导水平，逐步发展、形成科技特色项目。

十、奖项设置：

各个比赛项目评出一、二、三等奖；并颁发相应奖状及奖品