广外外校小学部第十四届英语节活动方案（定稿）

The 14th English Festival of English School Attached to GDUFS

一、指导思想：

英语特色是外校的办学特色之一，也是外校学生综合能力的重要体现。通过举办英语节，营造浓厚英语氛围，激发学生学习英语的兴趣及热情。通过参加英语节系列活动，让每个孩子找到自己身上英语学习的潜力，增强自信心，培养学生的创新精神和实践能力。同时为学生提供展示平台，提升英语语用能力，拓展学生视野，丰富校园文化。

二、活动目的：

全员参与，全校性活动和年级性活动相结合，为全体师生提供写英语、用英语、说英语、演英语的舞台，提高学生的英语综合语用能力。让学生在形式多样的英语活动中，感受英语语言的魅力。力求争取做到人人参与，人人快乐，人人收获；为学生展现英语才华提供平台，提高学生学习英语的兴趣，让每个孩子在活动中找到自信，促使他们想说，敢说、能说、乐说。

三、活动时间：

2023年4月24日至2023年5月21日

四、活动主题：

展现英语才华，感受英语魅力。

五、活动口号 ：

Enjoy English! Enjoy your life! 乐享英语，乐享人生！

二年级：More English, more fun! 
三年级: If I can do it, you can too!
四年级：Better English, better life!
五年级: To do the best, to show the best!
六年级: It is never too old too learn!

六、活动组织原则：

1.活动面向全体学生。其中知识竞赛以年级为单位，英语才艺比赛以及嘉年华活动分高低段进行，有序开展英语节各项活动。

2．活动设计力求体现《课程标准》提出的基础性，实践性，综合性原则。力求突出表现学生的综合语用能力。活动内容分为知识性板块，才艺性板块以及娱乐性板块。

3．活动的开展和实施要求有计划地进行。各项活动分步骤、按主题，明确活动内容和形式，印制表格、分工到人，责任到位，及时进行摄影摄像，整理英语节活动资料和实录材料，进行全程指导和动态的检查评比。

七、组织机构：

组委会成员

主任：万清华

副主任：叶和丽、蔡欢

组长：周英、肖晓敏、张牧玉、李蔚

成员：小学英语组全体老师、外籍教师以及全体班主任

八、执行机构：

教学处、学生处、艺术组、总务处、少先队、教科室、教育信息中心、年级组

协调与联络：周英、 杨洁、瞿滨

组织：教学处、学生处、小学高低段英语教研组

九、活动内容：

（一）英语节知识竞赛。知识竞赛包括：

英语书写比赛：规范书写，习惯养成

英语手抄报比赛：写中国经典，绘美好山河

英语思维导图比赛：高效阅读，发展思维

英语阅读竞赛：阅读 越读 悦读

共享 共生 共存

（二）英语节英语才艺竞赛。才艺竞赛包括：

歌曲比赛：唱经典歌曲，丰盈人文素养

故事比赛：讲中国故事，传承璀璨文化

配音比赛：配经典影片，提升语言能力

戏剧比赛：演经典剧目，演绎精彩人生

（三）英语嘉年华。面向二至三年级的小学生，由每位英语老师设计一个活动。学生分年级分区域进行游戏。

十：内容安排：

活动分三个阶段

第一阶段：宣传阶段

1.制定 “英语节”活动总方案。（4月2日前完成）

2.小学英语高、低段教研组确定英语节期间各项活动负责人选，要求各自写出策划和方案。（4月3日—4月15日）

3.学校主要场所悬挂横幅，校园张贴口号。（4月22日前）

4.微信推送各项活动介绍，提高影响力。

5.学校电视台、校园网在英语节期间开设专栏宣传英语节中的重要活动及先进典型。电视台全程跟踪拍摄开闭幕式，各项技能大赛以及闭幕式等重要活动。

第二阶段：启动阶段

1.英语节开幕式     负责人：罗欣

活动时间：小学4月24日升旗仪式上启动英语节开启仪式

活动对象：全体小学生

活动地点：小学田径场

第三阶段：活动实施阶段

1、英语知识竞赛活动系列

| 活动内容 | 活动时间 | 活动对象 | 负责人 | 报道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英语书写比赛 | 4月24-30日 | 二年级学生 | 褚咏梅 | 揭秋燕 |
| 英语趣配音 | 4月27-5月10 | 二年级学生 | 刘淑静 | 张萍 |
| 英语手抄报比赛 | 4月27-5月8日 | 三年级学生 | 郭芬 | 魏小燕 |
| 英语阅读竞赛 | 4月27-5月10 | 三年级学生 | 赵玲 | 李宁 |
| 英语思维导图比赛 | 4月27-5月8日 | 四年级学生 | 凌丽芬 | 幸翠娟 |
| 英语阅读竞赛 | 5月13日 | 五年级学生 | 胡小华 | 陈雅娴 |
| 英语报刊 阅读竞赛 | 5月6日 | 四至六年级学生 | 李桂青 | 张娟 |

2.英语才艺技能大赛活动系列

| 活动内容 | 活动时间 | 活动对象 | 负责人 | 报道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英语 歌曲大赛 | 4月24-5月15日 | 二至三年级学生 | 林紫婷 | 曾丹霞 |
| 英语故事比赛 | 5月8-15日 | 二至三年级学生 | 黄佳 | 冯芳 |
| 英语戏剧比赛 | 5月8-15日 | 四年级学生 | 黄珊珊 | 汪琳 |
| 英语配音大赛 | 5月8-15日 | 五年级学生 | 王飞 | 胡曼迪 |
| 英语演讲比赛 | 4月24-5月5日 | 六年级学生 | 黄敏 | 张俊敏 |
| 英语节晚会 | 5月15-18日 | 四五六年级学生 | 龙志捷 | 张萍（大） |

3.英语嘉年华 English carnival  负责人：瞿滨

活动时间：2023年5月10日

活动对象：小学部全体英语老师以及二至三年级的学生

活动地点：运动场